|  |
| --- |
| **СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЗА 2017 ГОД** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 г. № 414 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в комитет экономики администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный годовой отчет сформирован на основании данных годовых отчетов и содержит:* сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2017 год;
* сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;
* сведения о кассовом исполнении расходов бюджета Калачевского муниципального района на реализацию муниципальных программ.

Данные сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 16.12.2016 №1082 на 2017 год утвержден перечень в количестве18 муниципальных программ. Объем средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование муниципальных программ в 2017 году составил 568 069,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 531 916,8 тыс. рублей или 93,6%, в т.ч. за счет средств:* местного бюджета 192 185,4 тыс. рублей;
* областного бюджета 339695,5 тыс. рублей;
* федерального бюджета 35,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2017 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. №1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области».Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, мероприятия и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производитсяпутем сопоставления: * фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;
* фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы;
* числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

**Сводная информация о результатах оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2017 год**

| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | **Всего баллы** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2019годы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Калачевском муниципальном районе в 2017-2019гг» | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 | достаточно эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» на 2017-2019гг.» | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | достаточно эффективная |
| 4. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2017-2019 гг." | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |
| 5. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах" | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2017-2019 годы. | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2017-2019 годы | 8 | 10 | 9 | 10 | 40 | эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы» | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 10 | 0 | 7 | 10 | 27 | достаточно эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | эффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы» | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | достаточно эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |
| 15. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Градостроительное развитие Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг.» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 17. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы» | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |

**Уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальных программ(К2) по состоянию на 01.01.2018 года**

| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Процент исполнения показателей** | **Баллы****(К2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2019 годы | 94% | 10 |
| *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | *94%* | 10 |
| *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | *Без финансиров.* | 9 |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Калачевском муниципальном районе в 2017-2019гг» | 89% | 10 |
| 3. | Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» на 2017-2019гг.» | 99% | 10 |
| 4. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2017-2019 гг." | 100% | 10 |
| 5. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах" | 91% | 10 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2017-2019 годы. | 100% | 10 |
| 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2017-2019 годы | 100% | 10 |
| 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы» | - | - |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы  | 100% | 10 |
| 10. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 28% | 0 |
| 11. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» | 97% | 10 |
| 12. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы» | 75% | 5 |
| 13. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы»  | 100% | 10 |
| 14. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 100% | 10 |
| 15. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 100% | 10 |
| 16. | Муниципальная программа «Градостроительное развитие Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг.» | 100% | 10 |
| 17. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 100% | 10 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы» | Без финансиров. | 10 |

 |

**Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района на 2016-2019 годы»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной Программы запланировано в сумме 506 198,1 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме473 834,3 тыс.руб. или 94%(К2=10).

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и подростков, создание безопасной и здоровой среды в образовательных учреждениях.Для достижения вышеперечисленных результатов Программа включает в себя две подпрограммы:

1. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования;
2. Развитие общего и дополнительного образования детей.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы образования представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1=10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Единица измер.** | **План** | **Факт** | **% исполне****ния** | **Баллы** |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 90 | 90 | 100 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 98 | 99 | 101 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 94 | 92 | 98 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 55 | 76 | 5 |
| 5 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам  | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 13,13 | 13,49 | 103 | 10 |
| 7 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория  | % | 46,4 | 46,4 | 100 | 10 |
| 8 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,3 | 12,58 | 102 | 10 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов) | % | 78 | 75 | 96 | 10 |
| 10 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,96 | 1,98 | 101 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 18 | 100 | 10 |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 70 | 82 | 117 | 10 |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48 | 48 | 100 | 10 |
| 15 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 9 | 9 | 100 | 10 |
| 16 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 65 | 55 | 85 | 10 |
| 17 |  Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | % | 65 | 95 | 146 | 10 |
| 18 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 75 | 72 | 96 | 10 |
| 19 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях  | % | 20 | 20 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

В районе ликвидирована очередность в детские сады, доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет обеспечена на 100%. Проблема доступности детских садов решается за счет поиска внутренних резервов детских садов. Нерешенным остается вопрос приема детей в раннем возрасте (от 2-х месяцев до 3-х лет). Для решения проблемы необходимо строительство нового детского сада. Охват детей программами дошкольного образования – 55%. Если же этот показатель рассчитывать как отношение детей, охваченных дошкольным образованием к числу нуждающихся, то он составляет 70%.

***Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»***

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 506198,1 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме473834,3тыс. рублей или на 93,6% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 9 | 9 | 100 | 10 |
| 2 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | % | 65 | 95 | 146 | 10 |
| 3 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 75 | 72 | 96 | 10 |
| 4 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях  | % | 20 | 20 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

|  |
| --- |
| **Информация о выполнении мероприятий подпрограммы, средний бал составил (К3=10)**рублей |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Всего:** | **% исполн.** | **Баллы** |
| **план** | **касса** | **план** | **касса** | **план** | **касса** |
| 1. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дошкольного образования | 49 725,10 | 47 009,30 | 50 361,20 | 48 824,30 | 100 086,30 | 95 833,60 | 96 | 10 |
| 2. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия общего образования | 289 234,70 | 267 330,60 | 76 288,70 | 71 215,70 | 365 523,40 | 338 546,30 | 93 | 10 |
| 3. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дополнительного образования | 0 | 0 | 26 595,20 | 26 050,10 | 26 595,20 | 26 050,10 | 98 | 10 |
| 4. | Поддержка обучающихся, их родителей(законных представителей) и работников организаций в сфере образования | 13 754,80 | 13 165,70 | 238,50 | 238,50 | 13 993,30 | 13 404,20 | 96 | 10 |
|  | **Итого** | **352 714,60** | **327 505,60** | **153 483,60** | **146 328,60** | **506 198,20** | **473 834,20** | **94** |  |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы«Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» соответствует установленным требованиям (К4=**10 баллов**).

Показатель итоговой оценки эффективности подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40,** т.е.подпрограмма эффективная.

***Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей».***

На данную подпрограмму финансирование в 2017 году не запланировано, реализация подпрограммы осуществлялась в рамках запланированныхмероприятий, которые выполнены в полном объеме(К2=9).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 90 | 90 | 100 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 98 | 99 | 101 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 94 | 92 | 98 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 55 | 76 | 5 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена  | % | 1,96 | 1,98 | 101 | 10 |
| 6 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 70 | 82 | 117 | 10 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48 | 48 | 100 | 10 |
| 8 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 65 | 55 | 85 | 10 |
| 9 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 13,13 | 13,49 | 103 | 10 |
| 10 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,3 | 12,58 | 102 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам  | % | 78 | 75 | 96 | 10 |
| 12 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам  | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория  | % | 46,4 | 46,4 | 100 | 10 |
| 14 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 18 | 100 | 10 |
| 15 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

В целях предоставления жителям Калачевского района возможности получения доступного и качественного дополнительного образования проведены мероприятия (К3=9):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **План** | **Касса** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1. | Внедрение системы оценки качества общего образования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2 | Развитие сетевых форм обучения, включая профильное, расширение системы дистанционного образования для различных категорий обучающихся | Без финансирования | Без финансирования | 90 | 10 |
| 3 | Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования детей  | Без финансирования | Без финансирования | 80 | 10 |
| 4 | Внедрение ФГОС дошкольного, начального общего , основного общего образования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 5 | Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 6 | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Без финансирования | Без финансирования | 78 | 5 |
| 7 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 8 | Обеспечение качества кадрового состава сферы общего и дополнительного образования  | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **9** |

Ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы«Развитие общего и дополнительного образования детей» соответствует установленным требованиям (К4)=**10 баллов**.

Итоговый показатель оценки эффективности подпрограммы«Развитие общего и дополнительного образования детей» составляет: К=К1+К2+К3+К4= 10+9+9+10=38, т.е.подпрограмма эффективная.

Администрация Калачевского района уделяет огромное внимание системе образования, считает её во всех пониманиях приоритетной в своей работе.

Более 70% расходной части бюджета района идет на содержание образования,1350 человек трудится в сфере образования, воспитывая подрастающее поколение.

В рамках антитеррористической защищенности образовательных учреждений в 2017 году в четырех школах и в трех дошкольных учреждениях установлено наружное видеонаблюдение.

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено 22214,48 тыс. рублей, из них 19172,89 тыс. рублей из муниципального бюджета. Денежные средства направлены на ремонт и реконструкцию зданий, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на антитеррористические мероприятия. Ремонт отопления, горячего водоснабжения,канализации, стен, пола, мягкой кровли, строительство теневого навеса, и это далеко не весь перечень всех видов работ, которые были проведены в образовательных учреждениях.

Из областного бюджета было выделено 3041,59 тыс. рублей на замену окон, что позволилочастично решить проблему энергосбережения и создать максимально комфортные условия для детей. Новые окна установлены в 8 учреждениях: в 4 школах и 4 д/садах.

В МКОУ СШ № 1установлена универсальная спортивная площадка на сумму 3341 тыс. рублей, в МКОУ СШ № 4 отремонтирован спортивный зал (2543, тыс. рублей). Подготовлена проектно-сметная документация для строительства спортивного зала МКОУ «Ильевская СШ».

Из 469 девятиклассников, за курс основной школы были допущены к сдаче экзаменов 466 человек, 2 выпускника не прошли аттестацию.

193 выпускника были допущены к сдаче ЕГЭ. 15 человек по разным предметам имеют высокие, более 85 баллы. 14 выпускников остались без аттестатов о среднем образовании, в т.ч. в Бузиновской школе – 1 и 13 – в открытойсменной школе. 21 выпускник 11- х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали « За особые успехи в учении».

Воспитанники учреждений дополнительного образования принимают активное участие в соревнованиях российского и областного уровня, в которых становятся победителями и призерами. В 2017 году Калачевский район в областной спартакиаде школьников занял 2 место (11 лет были победителями).

Победителем участников конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Волгоградской области в 2017 году признана учитель начальных классов МКОУ «Октябрьский лицей» - Погудина Надежда Павловна. Победителями конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучших педагогических работников образовательных организаций Калачевского муниципального района Волгоградской области стали учитель физической культуры МКОУ «Октябрьский лицей» - Храмец Александр Александрович и воспитатель МКДОУ д/с № 4 «Якорек» - Ильина Татьяна Васильевна.

В целях поощрения талантливых детей 20 обучающимся школ была назначена персональная стипендия Главы администрации Калачевского муниципального района.

На основании вышеизложенногои по результатам проведенной оценки эффективностиподпрограммы являются эффективными, поэтому и муниципальная программу в целом является эффективной.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Калачевском муниципального района в 2017-2019гг.»**

На 2017 год утвержденный объем финансирования на данную муниципальную программу составил 23 859,6 тыс.рублей (кассовое исполнение - 21 298,1 тыс.рублей или 89,3%), в т.ч. за счет средствбюджета Калачевского муниципального района в сумме11298,1тыс.рублей, (К2=10).

Реализация данной программы позволитсохранить традиционную народную культуру, являющуюся неотъемлемой частью культурного наследия Калачевского муниципального района, обычаи, обряды и фольклор в поселениях района, реализовать культурные проекты, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **Исполнен, %** | **Баллы** |
| 1 | Увеличение посещаемости мероприятий, проводимых учреждением | чел. | 40600 | 39186 | 97 | 10 |
| 2 | Рост культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района  | единиц | 30 | 35 | 117 | 10 |
| 3 | Увеличение количества детей, посещающих творческие кружки и культурно-досуговые формирования | чел. | 110 | 157 | 143 | 10 |
| 4 | Количество конкурсов, фестивалей различного уровня, в которых участвовали коллективы МБУК «РДК» и мастера народных художественных промыслов | единиц | 8 | 10 | 125 | 10 |
| 5 | Количество проведенных мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства на базе МБУК «РДК» | единиц | 6 | 1 | 17 | 0 |
| 6 | Количество проведенных семинаров, мастер-классов для работников сельских учреждений культуры с целью оказания методической помощи | единиц | 8 | 4 | 50 | 5 |
| **Средний балл** | **8** |

Показатель «Количество проведенных мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства на базе МБУК «РДК»» исполнен не в полном объеме, т.к. курсы повышения квалификации для специалистов культурно-досуговой деятельности проходят на платной основе.

Показатель «Количество проведенных семинаров, мастер-классов для работников сельских учреждений культуры с целью оказания методической помощи» исполнен не в полном объеме, т.к. из 33 культурно-досуговых учреждений культуры Калачевского района 18 учреждений изменили наименование в МКУ«Административно-хозяйственное и досуговое обслуживание» сельских поселений.

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культурыбыли выполнены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=6).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2017 год, тыс.рублей  | % исполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Создание благоприятных условий для организации досуга различных групп населения Калачевского муниципального района, в том числе: на проведение мероприятий посвященных юбилейным датам поселений, расходы на ремонт здания | 23195,36350,014300,00 | 21 013,1300,012602,1 | 918688,1 | 10 |
| 2. | Сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных проектов | 364,2 | 100,00 | 27 | 0 |
| 3. | Расходы на организационные мероприятия к празднованию 75-летия Сталинградской битвы  | 200,00 | 100,00 | 50 | 5 |
| 4. | Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Калачевском муниципальном районе | 100,0 | 85,00 | 85 | 10 |
|  | **ВСЕГО** | **23 859,56** | **21 298,1** | **89** |  |
|  | **Средний балл** | **6** |

На низкий уровень использования денежных средств при выполнении мероприятий повлияло то, что в здании РДК и на прилегающей территории проводились ремонтные работы.

Для обеспечения досуга населения всех возрастов и привлечения молодежи к культурно-массовой жизни в РДК проводятся разнообразные мероприятия, ведется работа в 20 клубных формированиях (в течение 2017 года увеличение на 1 ед.), в которых участвуют 267 человек (в течение 2017 года увеличение на 2 чел.). Из них 16 – формирования самодеятельного народного творчества: хореографические, вокальные, театральные, фольклорные. Всего участников в формированиях самодеятельного народного творчества – 216 человек. Также ведется работа в 4 клубах по интересам (в течение 2017 года увеличение на 1 ед.), их посещают 51 человек (в течение 2017 года увеличение на 15 чел.) В течение отчетного периода работа в формированиях ведется стабильно.

В культурно-досуговой работе РДК большое внимание уделяется поиску новых форм досуга. РДК старается охватить все слои населения района и города – детей, подростков, молодежь, людей среднего и пенсионного возраста. Работники РДК ведут активную работу по формированию культурной сферы города и района, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий реализуют функцииэстетического, нравственного, патриотического воспитания жителей, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города и района.

В 2016 году для МБУК «РДК» в рамках программы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек, в феврале 2017 годабыло введено в эксплуатацию цифровое кинооборудование в кинотеатре, что привело к увеличению посещаемости в РДК.

В 2017 году был проведен ремонт прилегающей территории и внутренних помещений, в т.ч. кинотеатра МБУК «РДК».

В рамках реализации программы РДК вносит большой вклад в патриотическое воспитание населения. Активная работа творческого коллектива РДК в течение 2017 года была направлена на празднование годовщины освобождения Сталинграда, Великой Победы и мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Понимая всю значимость и яркость этих событий, был разработан план культурно-массовых мероприятий, посвященных этим датам. Все они направлены на объединение людей старшего поколения, военно-патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о подвигах героев. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и запомнились своей яркостью и неповторимостью.

В рамках реализации программы за прошедший период прошло мероприятие по сохранению и развитию казачьей культуры – это районный детский фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу». Мероприятие проходит с целью патриотического воспитания подрастающего поколения на примере истории Донского казачества, воспитания бережного, уважительного отношения к народному творчеству, традициям, обычаям и обрядам жителей Дона, а также выявления одаренных детей и творческих коллективов нашего района в области искусства.

В рамках традиционного районного фестиваля национальных культур «Созвездие Дружбы», проводился концерт «Россия – крепкая держава!», в котором приняли участие ведущие творческие коллективы районного Дома культуры, отдельные исполнители этнических групп - представители различных национальностей нашего района, звучали песни о Родине, семье, России, детстве.

В МБУК «РДК» проходят мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций, сплочение семьи и организацию семейного досуга. При этом используются самые различные формы – это различные конкурсные и тематические программы, праздничные концерты. Замечательной традицией стало ежегодное проведение конкурсно-развлекательных программдля детей 5-7 лет: «Супермальчик» и «Мисс Очаровашка», в подготовке которых непосредственное участие принимают не только родители, а также бабушки и дедушки.

Одним из важных направлений в работе РДК является организация досуга пожилых людей, ветеранов войны и труда, инвалидов, одиноких и малообеспеченных граждан. Все люди старшего поколения нуждаются в заботе, доброте, взаимопонимании, общении, ведь в этом возрасте привычная, постоянная занятость сменяется у них обилием свободного времени, при этом остается потребность в активной деятельности, выражении своего творческого потенциала. Задача работников культуры создать условия для активного отдыха, удовлетворения разнообразных культурно-просветительских потребностей, а также пробуждение и развитие новых интересов, установление дружеских контактов, активизация их творческой деятельности, поддержка и повышение их жизненного тонуса.Для этой категории людей готовятся специальные программы: огоньки, тематические концерты, вечера отдыха, юбилеи, чествование на дому, смотры творчества ветеранов ВОВ и труда, выставки декоративно-прикладного творчества.

В рамках реализации программы в течение 2017 года был проведен цикл выездных концертов на территории сельских поселений, в которых приняли участие народные самодеятельные ансамбли казачьей песни «Златница» и «Донское раздолье», народный самодеятельный ансамбль русской песни РДК, народный самодеятельный ансамбль эстрадной песни «Овация», образцовый художественный ансамбль эстрадной песни «Карамельки», образцовый художественный театр «Маски», молодежный хореографический ансамбль «Танцкласс», детский хореографический ансамбль «Радуга».

В целях развития творческого потенциала, коллективы самодеятельного народного творчества в 2017 году принимали участие в  конкурсах и мероприятиях различного уровня: международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Гордость Отечества»; «Эврика» - областной конкурс самодеятельных композиторов и поэтов, посвященный 75-летию со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом; 31 областной фольклорно-этнографический фестиваль «Троица»; VI областная Эстафета культуры за звание «Район высокой культуры», посвященная празднованию75-ой годовщины Победы в Сталинградской битве; районный детский фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу»; районный детский театральный фестиваль «Мой друг – ТЕАТР»; районный фестиваль национальных культур «Созвездие Дружбы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Уровень мероприятия** | **Всего участников****(чел.)** | **Результат участия** |
| 1. | Федеральный, всероссийский, международный | 24 | Лауреатов - 4  |
| 2. | Областной, региональный | 31 | Лауреатов - 1Дипломантов - 4 |
| 3. | Открытый городской, районный, зональный | 108 | Дипломантов - 84 |

По результатам работы 2017 года творческим составом РДК было проведено **647** мероприятий (в том числе кинопоказов), обслужено - **39 186** человек.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+6+10=**34.** Программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека»**

**на 2017-2019гг.»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3 108,02тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 3 069,52тыс.руб., исполнение 99% (К2=10)

 Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План  | Факт  | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество пользователей | человек | 3100 | 3103 | 100 | 10 |
| 2 | Количество посещений | единиц | 19150 | 19271 | 101 | 10 |
| 3 | Число книговыдач | экземпляров | 56080 | 56080 | 100 | 10 |
| 4 | Количество поступивших изданий библиотечного фонда | экземпляров | 1000 | 1005 | 101 | 10 |
| 5 | Обращаемость библиотечного фонда | Число документовыдач на 1 пользователя | 1,8 | 108 | 100 | 10 |
| 6 | Выпуск печатных материалов | единиц | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 7 | Количество обучающих семинаров (мастер-классов, профессиональных конкурсов и т.) | единиц | 10 | 10 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере библиотечной системы выполнено одно мероприятие из четырех, средний бал выполнения программных мероприятийсоставил (К3=3):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2016 год** | **% выполнения** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Совершенствование деятельности межпоселенческой центральной библиотеки | 3060,61 | 3069,52 | 100,3 | 10 |
| 2. | Совершенствование системы подготовки кадров и повышение уровня их профессиональной квалификации с целью расширения творческих связей социумов | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение мероприятий с целью повышения культуры чтения населения района | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Создание новых информационных возможностей, отвечающих запросам пользователей | 23,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** | **3108,01** | **3069,52** | **99** |  |
|  | **Средний балл** | **3** |

Факторы, повлиявшие на невыполнение программных мероприятий:

* участие сотрудников КМЦБ в обучающих вебинарах, заочных научно-практических видеоконференциях, организованныхФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», ГБУК «ВОУНБ им М.Горького», ГКУКВО «ВОБМ», ГКУКВО «ВОДБ» с помощью телекоммуникационных сетей, привело к невыполнению программного мероприятия «Совершенствование системы подготовки кадров и повышение уровня их профессиональной квалификации с целью расширения творческих связей социумов»;
* обеспечение полноценного комплектования библиотечных фондов МКУК «КМЦБ» документами на различных носителях информации и достижение целевого показателя «Количество поступивших изданий библиотечного фонда» привело к невыполнению программного мероприятия «Проведение мероприятий с целью повышения культуры чтения населения города»;
* замена вышедшего из строя компьютерного оборудования привела к невыполнению программного мероприятия «Создание новых информационных возможностей, отвечающих запросам пользователей».

В рамках реализации Программы, с целью повышения статуса и значимости сельских библиотек в местном сообществе провели следующие программные мероприятия:

* *семинар библиотечных работников* Калачевского муниципального района «Помним. Храним. Дорожим» (о работе библиотек района к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);
* *День начинающего библиотекаря*«Библиография как средство освоения современного информационного пространства»;
* *творческая лаборатория* «Волшебный мир театра и библиотек» (на базе Ляпичевской сельской библиотеки);
* *семинар-праздник* «Очаг культуры, доброты и знаний»;
* *краеведческий час* «Библиотека и краеведение в контексте современности» (Школа начинающего библиотекаря);
* *районный профессиональный конкурс* «О библиотеке с любовью»;
* *районный конкурс на лучший* сценарий по экологическому воспитанию «Земля - наш общий дом»;
* *семинар – диалог* библиотекарей Калачевского муниципального района «Сохрани природу, человек!»;
* *районный молодежный конкурс творческих работчитателей*«Полет души крылатой» к 125-летию со дня рождения М.Цветаевой;
* *районный праздник поэзии* «Красной кистью рябина зажглась», посвященный 125-летию со дня рождения М. Цветаевой;
* *круглый стол* «Толерантность как образ жизни: работа библиотек по воспитанию толерантности».

**Издательская деятельность в 2017 году:**

* методические рекомендации
* «Сталинград наша гордость и слава» / к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве /,
* «Неделя детской книги - 2017»;
* «Природа – дом, где мы живём» (к Году экологии в России),
* дайджест «Имя нашей Победы - Сталинград»;
* буклет «Гордость и слава Земли Калачёвской» / к 95-летию со дня рождения Героев Советского Союза М.З. Петрова (1922-1944) и В.А.Суздальского (1922-1966);
* буклет «Первая в Нижнем Поволжье и четвертая в России» /К 155-летию со дня открытия Волго-Донской железной дороги /;
* буклет к 65-летию со дня открытия Волго-Донского судоходного канала имени В.И.Ленина (1952);
* биобиблиографический указатель «Великий сказочник «Волшебного фонаря»;
* Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год;
* методическое пособие «Минувших дней святая память» /к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от фашистских захватчиков/.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+3+10**=33**, т.е. программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе**

**Волгоградской области в 2017-2019 гг.»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы было запланировано в сумме 18 883,0тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 18 787,7тыс.руб. или на 99,5% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% выпол.** | **Баллы** |
| 1 | Количество учащихся школ искусств | чел | 830 | 893 | 108 | 10 |
| 2 | Количество дипломантов и лауреатовтворческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней из учащихся школ искусств | чел | 500 | 502 | 100 | 10 |
| 3 | Количество творческих коллективов школ искусств, имеющих звание «Образцовый» | Ед. | 4 | 5 | 125 | 10 |
| 4 | Количество выпускников школ искусств, поступивших на обучение в ссузы и вузы в сфере культуры и искусства, от общего количества выпускников | % | 7 | 2 | 29 | 0 |
| 5 | Количество проведенных концертов, выставок | Ед. | 210 | 160 | 76 | 5 |
| 6 | Количество педагогов имеющих высшую квалификационную категорию (от общего количества педагогов) | % | 55 | 77 | 140 | 10 |
|  | **Средний балл** | **8** |

Исполнение показателя «Количество выпускников школ искусств, поступивших на обучение в ссузы и вузы в сфере культуры и искусства, от общего количества выпускников»выполнено не в полном объеме, т.к. основное предназначение образовательного учреждения – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ. После окончания ОУ выпускники имеют возможность продолжить дальнейшее обучение в ВУЗах и ССУЗах и право на профессиональное самоопределение.

В 2017 г. поступивших на следующие ступени профессионального образования среди выпускников МКУДО «КШИ» и МКУДО «БШИ» было 2 человека. Небольшое количество поступивших может быть по разным причинам, среди которых то, что часть выпускников школы искусств ещё продолжают обучение в общеобразовательных школах. Особенно это относится к выпускникам отделения раннего эстетического воспитания.

Исполнение показателя «Количество проведенных концертов, выставок»выполнено не в полном объеме, так как не достаточно площадок для проведения концертов и выставок.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2017 год | % выполн. | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Реализация образовательных программ дополнительного образования | 18 754,7 | 18 659,4 | 99,5 | 10 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства и общеразвивающих программ | 10,3 | 10,3 | 100 | 10 |
| 3. | Создание условий для развития творческих способностей учащихся | 118,0 | 118,0 | 100 | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **18 883,0** | **18 787,7** | **99,5** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Сегодня на территории района действуют две школы искусств (учреждения дополнительного образования), в которых реализуются общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности:

* МКУ ДО «Калачевская школа искусств»;
* МКУ ДО «Береславская школа искусств»(учреждение имеет филиал «Октябрьская школа искусств»).

Получатели муниципальной услуги – дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории муниципальногорайона. В обеих школах, на конец учебного 2017 года, проходили обучение 893 детей.

Анализ учебно-воспитательной, методической, внеклассной работы детских школ искусств на территории Калачевского муниципального района показывает, что педагогический коллектив школ успешно решает задачи развития и воспитания творческой личности учащихся. Состояние образовательного процесса школ в 2017  учебном году соответствует стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школ.

В настоящее время учреждения дополнительного образования предлагают широкий спектр образовательных услуг. Подростки имеют равный доступ к различным областям творческой деятельности, что дает реальные и дифференцированные возможности для их духовного, физического развития и нравственного воспитания.

Дополнительное образование имеет два направления: развивающее и предпрофессиональное. Содержание программного материала имеет нравственную основу.Особую роль в нравственном воспитании подростков выполняет музыка, которая является формой духовного познания окружающего мира. Песенный репертуар, изучаемые музыкальные произведения классиков, учебно-развивающие презентации, видеоматериалы способствуют творческому развитию личности. А это предусматривает участие подростков в организации и проведении различных праздников, развлечений, театрализованных представлений, в которых удовлетворяются познавательные, творческие интересы каждого ребенка. Кроме того, осуществляется реализация потребностей в разных областях искусства:

хореографического, художественного, музыкального. Предоставляются возможности развития народной музыкальной культуры с использованием народных инструментов, таких как баян, аккордеон, балалайка. Подростки школы искусств принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, выступая на праздниках, конкурсах, фестивалях, массовых гуляниях. Таким образом, уже с дошкольного возраста, дети приобщаются к культуре своего района, знакомятся с традициями, обычаями, культурными ценностями.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38**, т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 567,1 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 518,0тыс.руб., исполнение 91% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед.** **изм.** | **План 2017 год** | **Факт 2017 год** | **% исп.** | **Баллы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и посадке зеленых насаждений (акция «Посади дерево», акция «Чистый берег», Всероссийский экологический субботник, Всероссийская акция «Зеленая Россия», акция «Росток добра», городская акция «Озелени свой двор») | шт. | 6 | 6 | 100 | 10 |
| 2 | Количество учреждений разработавших природоохранную документацию (проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) | шт. | 3 | 2 | 67 | 5 |
| 3 | Количество учреждений, принявших участие в муниципальных акциях по озеленению своих территорий | шт. | 12 | 12 | 100 | 10 |
| 4 | Количество высаженных декоративных древесно-кустарниковых растений | шт. | 150 | 186 | 124 | 10 |
| 5 | Количество организаций, принявших участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке | шт. | 40 | 40 | 100 | 10 |
| 6 | Количество муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | шт. | 10 | 14 | 140 | 10 |
| 7 | Количество детей, принявших участие в муниципальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях экологической направленности | чел. | 280 | 280 | 100 | 10 |
| 8 | Количество детей, принявших участие в экологических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального и всероссийского уровней | чел. | 55 | 48 | 87 | 5 |
| 9 | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп | шт. | 900 | 3334 | в 3 раза | 10 |
| 10 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных контейнерами | % | 57 | 100 | 175 | 10 |
| 11 | Количество контейнеров, приобретенных для нужд муниципальных учреждений | шт. | 15 | 26 | 173 | 10 |
| 12 | Количество публикаций на экологическую тему в СМИ | шт. | 30 | 34 | 113 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **9** |

В целях повышения экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологиив отчетном году были выполненыследующие мероприятия.

Анализ выполнения мероприятий Программы, подлежащих финансированию (К3=9).

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Программные мероприятия** | **Ответственный****исполнитель** | **План 2017** | **Факт** **2017** | **%** **исп.** | **Бал****лы** |
| 1 | Организация и проведение муниципальных экологических конкурсов, выставок, слетов, полевых школ, олимпиад, конференций, практических природоохранных акций, субботников | Администрация Калачевского муниципального района в лице МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 96,9 | 97,4 | 101 | 10 |
| 2 | Разработка природоохранной документации (проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) муниципальными учреждениями и расходы на оплату госпошлины за выдачу документов об их утверждении | **Всего** | 70,2 | 24,9 | 35 | 0 |
| МКОУ «Средняя школа № 4» г. Калача-на-Дону | 24,1 | 10,6 |  |  |
| МКОУ «Советская средняя школа» | 18,8 | 5,1 |  |  |
| МКОУ «Октябрьский лицей» | 1,6 | 1,6 |  |  |
| МКОУ «Логовская средняя школа» | 24,1 | 6,0 |  |  |
| МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 1,6 | 1,6 |  |  |
| 3 | Участие в экологических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных мероприятиях всероссийского регионального и уровней | Администрация Калачевского муниципального района в лице МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 50,0 | 49,8 | 100 | 10 |
| 4 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО (ТКО) для обеспечения муниципальных учреждений | администрация Калачевского муниципального района в лице отдела охраны окружающей среды | 107,1 | 107,1 | 100 | 10 |
| 5 | Организация и проведение всероссийских и региональных экологических природоохранных акций, субботников на территории Калачевского муниципального района | администрация Калачевского муниципального района в лице МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 50,0 | 50,0 | 100 | 10 |
| 6 | Утилизация ртутьсодержащих отходов, образовавшихся от муниципальных учреждений  | **Всего** | 42,9 | 38,7 | 90 | 10 |
| МКОУ «Октябрьский лицей» | 3,4 | 3,4 |  |  |
| МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону | 1,0 | 0,9 |  |  |
| МКОУ СШ № 2 г. Калача-на-Дону | 4,0 | 3,9 |  |  |
| МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону | 9,3 | 9,0 |  |  |
| МКОУ «Береславская СШ» | 1,0 | 0,9 |  |  |
| МКОУ «Советская СШ» | 1,0 | 1,0 |  |  |
| МКОУ «Ильевская СШ» | 1,0 | 0,9 |  |  |
| МКОУ «Ляпичевская СШ» | 1,7 | 1,7 |  |  |
| МКОУ «Голубинская СШ» | 1,2 | 1,2 |  |  |
| МКОУ «Кривомузгинская СШ» | 3,0 | 2,8 |  |  |
| МКОУ «Бузиновская СШ» | 1,0 | 0,4 |  |  |
| МКОУ «Прудбойская СШ» | 1,0 | 1,0 |  |  |
| МКОУ «Приморская ОШ» | 1,0 | 0,8 |  |  |
| МКОУ «Пятиизбянская СШ» | 1,0 | 0,9 |  |  |
| МКОУ «Мариновская ОШ» | 1,0 | 1,0 |  |  |
| МКОУ «Пархоменская ОШ» | 1,0 | 0 |  |  |
| МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 1,0 | 0,6 |  |  |
| МКДОУ Детский сад № 1 «Звездочка» г. Калача-на-Дону | 1,0 | 1,0 |  |  |
| МКДОУ Детский сад № 3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону | 4,3 | 4,3 |  |  |
| МКДОУ Детский сад № 4 «Якорек» г. Калача-на-Дону | 2,0 | 2,0 |  |  |
| МКДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» г. Калача-на-Дону | 1,0 | 0 |  |  |
| МКУ «ХОАЗ» | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 7 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший школьный двор» | **Всего** | 150,0 | 150,0 | 100 | 10 |
| МКОУ «Ильевская средняя школа» Калачевского муниципального района Волгоградской области | 60,0 | 60,0 |  |  |
| МКОУ «Средняя школа № 4» г. Калача-на-Дону Волгоградской области | 50,0 | 50,0 |  |  |
| МКОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Российской Федерации С.А. Басурманова» г. Калача-на-Дону Волгоградской области | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **567,1** | **517,9** | 91 |  |
|  | **Средний балл** | **9** |

Мероприятие по разработке природоохранной документации (проекты нормативов образования отходов) МКОУ «Средняя школа №4», МКОУ «Советская средняя школа», МКОУ «Логовская средняя школа» не выполнены в 2017 году в связи с необходимостью предоставления дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения работ по изготовлению проекта, в связи, с чем возникла необходимость увеличения срока выполнения работ с завершением их в 2018 году.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+9+10=**38,** т.е. программа - эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе**

**Волгоградской области на 2017-2019 годы.**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 200,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.201 года в сумме200,0 тыс.руб., исполнение 100% (К2=10).

Предусмотренное программой финансирование на 2017 год использовано на организацию и проведение с 19.06.2017г. по 05.07.2017 года районного конкурса «Лучший проект архитектурного облика здания предприятия потребительского рынка Калачёвского муниципального района Волгоградской области».

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **план** | **факт** | **%** **Вып.** | **Баллы** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района.  | Ед. | 21,2 | 25,3 | 119 | 10 |
| 2 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч.микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, к предыдущему году.  | % | 5 | 5 | 100 | 10 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (в т.ч. на микропредприятиях) и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения.  | % | 36,1 | 36,4 | 101 | 10 |
| 4 | Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Калачёвского муниципального района от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на одного жителя Калачёвского муниципального района.  | тыс.руб. | 0,33 | 0,33 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

Уровень выполнения программных мероприятий(К3=10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **%** **вып.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства. | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2. | Проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района. | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 3. | Организация и проведение ежегодного районного конкурса «Лучший проект архитектурного облика здания предприятия потребительского рынка Калачёвского муниципального района Волгоградской области». | 200,0 | 200,0 | 100 | 10 |
| 4. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства(информационно - методическая, консультационная поддержка и т. д.) | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | Оказание поддержки субъектов молодёжного предпринимательства (информационно - методическая, консультационная поддержка и т. д.) | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **200,0** | **200,0** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

В рамках муниципальной программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района в 2017 году используется официальный сайт администрации Калачёвского муниципального района и общественно-политическая газета Калачёвского муниципального района «Борьба», проводится информационно-методическая работа в виде семинаров, совещаний, круглых столов.

Созданы условия для возможности и доступности обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:

* 02.03.2017 года состоялся круглый стол на тему «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области»,
* в марте 2017 года комитетом экономики Волгоградской области, ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», Волгоградским институтом бизнеса проведено обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по программе повышения квалификации: «Актуальные технологии управления бизнесом в условиях кризиса»,
* 07.09.2017 года проведён выездной обучающий семинар «Кооперация местных товаропроизводителей. Примеры успеха.» силами Центра поддержки предпринимательства Волгоградской области Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор».

В 2017 году одним из эффективных каналов информирования предпринимателей о программах поддержки малого и среднего бизнеса стал многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2017 году проведено 5 заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+40+10=**40**, т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном**

**районе» на 2017-2019 годы**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 506,7тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 506,6тыс.руб., исполнение 100%(К2=10).

 Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже, который в среднем составил (К1=8).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **%** **исп.** | **Баллы** |
| 1 | Снижение темпа роста количества больных, обратившихся за стационарной помощью по поводу «синдрома зависимости от наркотических веществ» | % | 3,33 | 22 | в 6 раз | 10 |
| 2 | Доля граждан, прошедших обследование с использованием иммунохроматографических тестов по направлению органов госнаркоконтроля и призывной комиссий | % | 16,67 | 48 | в 2 раза | 10 |
| 3 | Повышение уровня квалификации и качества работы педагогических работников по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ | % | 16,67 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  Увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся клубной, спортивной, творческой и иной досуговой профилактической деятельностью. | % | 6,67 | 30 | в 4 раза | 10 |
| 5 | Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. | % | 10 | 23 | в 2 раза | 10 |
| 6 | Увеличение количества информационных материалов в СМИ, освещающих антинаркотические мероприятия | % | 10 | 12,5 | 125 | 10 |
|  | **Средний балл** | **8** |

Показатель «Повышение уровня квалификации и качества работы педагогических работников по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ» в 2017 году в системе образования работники не проходили квалификационные курсы, т.к.педагоги освобождены от курсов по данному направлению, а в учреждениях по реализации молодежной политики - из предложенных тем, не было соответствующих данному направлению.

С целью создания условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развития массового спорта, сокращения правонарушений, связанных с наркоманией до уровня минимальной опасности для общества были проведены следующие мероприятия (К3=9):

**Основные организационные и правовые меры по противодействию злоупотребления наркотических средств.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **Исполнение** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1.1 | Повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики и раннего выявления наркозависимости:- в системе образования – социальных педагогов, школьных психологов, заместителей директоров по воспитательной работе;- в системе здравоохранения;- в учреждениях по реализации молодежной политики – психологов, социальных педагогов, специалистов по работе с молодежью. | 15,0Без затратБез затрат | 0Без затратБез затрат | Не исполнено.Отсутствие, освобожденных педагогов по данному направлению100%Не исполнено. Учреждение, в котором ранее специалисты проходили обучение ликвидировано | 3 |
| 1.2 | Организация круглосуточной работы телефона доверия по проблемам наркомании | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.3 | Организация районных научно-практических конференций по проблемам наркомании совместно с заинтересованными организациями | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.4 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.5 | Организационное собрание представителей СУЗов и субъектов профилактики | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.6 | Утверждение планов совместной работы с учреждениями, СУЗ и ПУ. | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| **2. Профилактика злоупотребления наркотическими веществами** |  |
| 2.1 | Ведение учета наркозависимых граждан района через банк данных | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.2 | Мониторинг распространенности психоактивных ве­ществ в учреждениях СУЗ, ПУ; | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.3 | Районный фестиваль ЗОЖ «Беги за мной!» с участием молодежи от 14 до 30 лет | 10,0 | 10,0 | 100% | 10 |
| 2.4 | Шоковая тематическая книжная, фото, видео вы­ставка «Жизнь без зависимости!», посвященная Между­народ­ному дню борьбы со злоупотребле­нием наркотическими средствами и их не­закон­ным оборотом. | 6,0 | 6,0 | 100% | 10 |
| 2.5 | Собрания для студентов «Правовые послед­ствия распространения и употребления наркотиче­ских и психотропных веществ»  | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.6 | Лектории для студентов, их родителей и законных представите­лей;профилактическая работа с имеющими различные формы со­циальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь с проблемами в обуче­нии и поведении; социальный патронаж семей «группы риска». | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.7 | Организация уличной рекламы по созданию позитивного отношения населения к здоровому образу жизни | 10,0 | 10,0 | 100% | 10 |
| 2.8 | Выпуск и распространения печатной продукции профилактической направленности | 10,0 | 10,0 | 100% | 10 |
| 2.9 | Организация выездных бригад специалистов для проведения консультаций, лекций, профилактических бесед среди населения района | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.10 | Молодежная акция «Дыши легко» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.11 | Районный конкурс «Спортивна семья – красивая страна» с участием молодых семей | 20,0 | 20,0 | 100% | 10 |
| 2.12 | Вечер вопросов и ответов «Знание против страха» | 0,3 | 0,3 |  100% | 10 |
| 2.13 | Информационный час «Наркотики: путешествие туда, без обратно» | 0,5 | 0,5 | 100% | 10 |
| 2.14 | Урок-предупреждение «Цена легкомыслия - жизнь» | 0,6 | 0,6 | 100% | 10 |
| 2.15 | Видео-ликбез «Не отнимай у себя завтра» | 0,3 | 0,3 |  100% | 10 |
| 2.16 | Познавательно-игровая программа для подростков «Если хочешь быть здоров…» | 3,0 | 3,0 | 100% | 10 |
| 2.17 | Кинолекторий для подростков по пропаганде здорового образа жизни «31 мая – День отказа от курения» | 1,0 | 1,0 | 100% | 10 |
| 2.18 | Районный смотр-конкурс программ по пропаганде здорового образа жизни «Антинарко.RU» | 10,0 | 10,0 | 100% | 10 |
| 2.19 | Проведение родительских собраний по профилактике вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 2.20 |  Спортивные соревнования «Спорт вместо наркотиков» | 350,0 | 365,0 | 100% | 10 |
| 2.21 | Районные акции, конкурсы, фестивали | 20,0 | 20,0 | 100% | 10 |
| 2.22 | Игра Страйк-бол | 50,0 | 50,0 | 100% | 10 |
| **3. Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков** |  |
| 3.1 | Обследование лиц, состоящих под наблюдением в КНК | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 3.2 | Обследование несовершеннолетних | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| **4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств** |  |
| 4.1 | Усиление оперативной работы сотрудников отдела МВД России по Калачевскому району и МРО УФСКН по Калачевскому району по выявлению фактов продажи, хранения и перевозки наркотических средств | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 4.2 | Обеспечение мер по уничтожению дикорастущей конопли и пресечение фактов заготовки наркотикосодержащего сырья | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 4.3 | Разработка и реализация мер перекрытия каналов незаконной транспортировки и транзита наркотиков на территории района | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
|  | **Итого** | **506,7** | **506,7** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **9** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+9+10=**37,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевскогомуниципальногорайона» на 2015-2017 годы**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 0 тыс.руб. (К2=0).

В рамкахповышения эффективности социальной политики района необходимо увеличение объема и повышения качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения эффективной деятельности и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-СОНКО), осуществляющих деятельность на территории Калачёвского района.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=0):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **План** | **Факт** | **%****вып.** | **Баллы** |
| 1 | Количество СО НКО получивших финансовую поддержку | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень удовлетворенности участников, ветеранов, инвалидов войн и пенсионеров, проживающих на территории Калачёвского муниципального района качеством социальной поддержки | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | **0** |

Для достижения запланированных показателей необходимовыполнение мероприятия по оказанию финансовой поддержки СНКО.

В 2017 году на реализацию данного мероприятия денежные средства не были запланированы, в связи, с чем оценить эффективность реализации Программы на данном этапе не представляется возможным.

**Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

**на 2015-2018 годы**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 6 646,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 6 642,3 тыс.руб., исполнение 100%(К2=10).

 Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=8) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Количество организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются – ТОС), в том числе юридических лиц, созданных на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 6838 | 6836 | 10095 | 1010 |
| 2 | Количество муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области, имеющих финансируемые целевые программы развития ТОС, от общего числа муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2 | 1 | 50 | 5 |
| 3 | Доля населения, охваченная деятельностью ТОС | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | Доля реализованных инициатив граждан в результате взаимодействия организаций ТОС с органами местного самоуправления от общего числа выдвинутых инициатив  | 90 | 70 | 78 | 5 |
|  | **Средний балл** | **8** |

С целью развития и совершенствования системы территориальногообщественного самоуправленияКалачевского муниципального района Волгоградской области проведены мероприятия (К3=7):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **%** **испол.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Проведение Калачевского районногоконкурса «Лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления в Калачевском муниципальном районе по благоустройству территории ТОС» | 6495,7 | 6491,3 | 100 | 10 |
| 2 | Проведение Фестиваля территориального общественного самоуправления  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение семинара «Школа гражданской активности» для жителей организаций территориального общественного самоуправления | 151,0 | 151,0 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **6 646,7** | **6 642,3** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **7** |

В рамках программы в 2017 году были реализованы два проекта по благоустройству территории города Калач-на-Дону:

* благоустройство территории, прилегающей к районному дому культуры в рамках реализации проекта «Сохранение и восстановление объекта историко-культурного значения «Бюст маршала Жукова и благоустройство прилегающей к нему территории»;
* Монтаж и установка освещения и видеонаблюдения в парках отдыха по ул.Революционный в г.Калач-на-Дону.

Реализация данных проектов позволила сделать территорию районного центра более комфортной, современной, безопасной для калачевцев.

На территории Калачевского муниципального района в 2017 году постановлением администрации Калачевского муниципального района от 13.02.2017 г. №94создана Школа гражданской активности для жителей территориально общественного самоуправления (далее-Школа). В рамках реализации программы профинансировано проведение двух двухдневных семинаров Школы на сумму 151 тыс.рублей. Было организовано и проведено два двухдневных семинара для слушателей Школы на базе ДОЛ «Босоногий гарнизон». Количество слушателей семинаров Школы составило 120 человек.

Активистами Школы были проведены следующие мероприятия:

* апрель – приняли участие в акции «Сирень Победы»,
* май- создана группа «Школа гражданской активности Калачёвского района» в социальной сети «Одноклассники», выпущены документальный и мультипликационный фильмы о деятельности Школы;
* 21июня- акция «Сирень 45 года»;
* 17 июля –поход по местам боевой славы на курган «Хорошева»;
* 20 июля-тематическое мероприятие «У камина»;
* 03 августа- туристическая поездка на теплоходе «Светлый» по р. Дон;
* 17 августа- поездка в Свято-Духов монастырь г. Волгограда;
* 29 августа –конкурс на «Лучшего рыбака» на р. Дон;
* 4-5 сентября- 2 активиста Школы приняли участие в двухдневном областном семинаре ШОА г. Михайловка;
* 2 октября- выпуск мультфильма « Коль родились мы непоседами!»;
* 13 октября- приняли участие в закладке парка у памятника Жукову в г.Калач-на-Дону;
* с 15 октября по 20 октября –акция «Детям Дома ребёнка».

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=8+10+7+10=**35,** т.е.программа- эффективная.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Уровень финансового обеспечения программы составил 28%, т.е. (К2=0)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **План** | **Касса** | **% исполнения** |
| Федеральный | 35,9 | 35,9 | 100 |
| Областной | 229,4 | 229,4 | 100 |
| Местный | 696,0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **961,33** | **265,33** | **28** |
| **Средний балл** | **0** |

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов-1200 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 850 кв. метров для молодых специалистов | 44,2 | 44,2 | 100 | 10 |
| 2 | Развитие газификации в сельской местности.Газификация п.Пятиморск Ильевского сельского поселения, км. | 0,5 | 0,5 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены следующие мероприятия (К3=7).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **% исп.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов- 1200 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 850 кв. метров для молодых специалистов, в т.ч. | 981,15 | 1200,0 | 122 | 10 |
| Федеральный бюджет | 301,05 | 301,05 |  |  |
| Областной бюджет | 385,76 | 385,76 |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные средства | 294,34 | 513,189 |  |  |
| 2 | Развитие газификации в сельской местности.Газификация п.Пятиморск Ильевского сельского поселения, 0,5 км распределительных газовых сетей, в т.ч. | 265,33 | 265,33 | 100 | 10 |
|  | Федеральный бюджет | 35,91 | 35,91 |  |  |
|  | Областной бюджет | 229,42 | 229,42 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектной документации по газификации х. Логовский Логовского сельского поселения | 696,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Средний балл**  | **7** |

Фактические данные по показателю«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» выше, чем плановые за счет увеличения объема собственных средств граждан (приобретение квартиры).

Денежные средства,планируемые на изготовление проектной документации по газификации х. Логовский Логовского сельского поселения не освоены в полном объеме, т.к. проект не прошел экспертизу.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+0+7+10=**27,** т.е. программа- достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом**

**Калачевского муниципального района Волгоградской области**

**на 2017-2019 годы»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 640,0 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 623,08 тыс.рублей, исполнение 97% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Полнота и актуальность учета муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2 | Процент выполнения плана по доходам, администрируемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области, поступающим в районный бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 97.5 | 97,5 | 100 | 10 |
| 4. | Удельный вес охваченных проверками на предмет сохранности и целевого использования муниципального имущества муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области к общему количеству муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 25.0 | 25.0 | 100 | 10 |
| 5. | Удельный вес земельных участков, находящихся в собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 98.0 | 98.0 | 100 | 10 |
| 6. | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 99.0 | 99.0 | 100 | 10 |
| 7. | Удельный вес земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку, к общему числу земельных участков муниципального кадастра недвижимости | % | 99.3 | 99.5 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом Калачевского муниципального района были выполнены следующие мероприятия (К3=9).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **%****исп.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Оптимизация структуры муниципального имущества Калачевского муниципального района Волгоградской области, вовлечение муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в экономический оборот | 50,0 | 33,08 | 66 | 5 |
| 2 | Финансирование работ по подготовке технической документации объектов недвижимого имущества и кадастровым работам земельных участков объектов жилищно-коммунального хозяйства передаваемым в ведение Калачевского муниципального района от сельских поселений | 420,0 | 420,0 | 100 | 10 |
| 3 | Образование земельных участков, проведение кадастровых работ (в том числе в массовом порядке) в отношении земельных участков | 150,0 | 150,0 | 100 | 10 |
| 4 | Формирование земельных участков и уточнение границ земельных участков, относящихся к собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | 20,0 | 20,0 | 100 | 10 |
|  | **Итого** | **640,0** | **623,08** | **97** |  |
|  | **Средний балл** | **9** |

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами осуществляет контроль эффективного распоряжения и использования муниципального имущества и земельными ресурсами, поступления в доход бюджета неналоговых доходов в виде арендных платежей за имущество и земельные участки, а также мероприятия по снижению уровня задолженности по арендной плате. Ведется претензионно-исковая работа с должниками по арендной плате, что поспособствовало увеличению по поступлению неналоговых доходов в бюджет.

Ежегодный отчет о ходе реализации программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+9=**39,** т.е. программа - эффективная.

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме 1279,9тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 953,8 тыс.руб., исполнение 75%(К2=5).

Основной целью данной программы являетсяобеспечение комплексной безопасности участников дорожного движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечения круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах муниципального значения Калачевского района Волгоградской области, сохранение дорог от разрушений | 0,015 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района(К3=5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **Исполн, %** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги подъезд от а/д «Клетский – Дом отдыха» к х. Кумовка | 591,9 | 591,9 | 100 | 10 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги п. Крепинский – п. Овражный | 82,0 | 82,0 | 100 | 10 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | 365,97 | 279,92 | 76 | 5 |
| 4 | Приобретение дорожных знаков | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ликвидация древесно-кустарниковой растительности | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **1279,87** | **953,82** | **75** |  |
|  | **Средний балл** | **5** |

Результатами достигнутыми при выполнении мероприятий является сохранение асфальто-бетонного дорожного покрытия от дальнейшего разрушения, предотвращение дорожно- транспортных происшествий, а так же непрерывное и безопасное движение по дорогам в зимний период, отсутствие дорожно - транспортных происшествий, исполнение полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Мероприятия по ликвидации древесно-кустарниковой растительности и приобретение дорожных знаков перенесены на 2018г.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+5+5+10=**30,** т.е. программа - достаточно эффективной.

**Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы».**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме2784,37 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 2783,85 тыс.руб., исполнение 100%(К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |
| 1.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Береславское с/п | 62 | 62 | 100 | 10 |
| 1.1.2 | Ильевское с/п | 73 | 73 | 100 | 10 |
| 1.2.3 | Советское с/п | 80 | 80 | 100 | 10 |
| 1.2 | *сети теплоснабжения:*  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Береславское с/п | 72 | 72 | 100 | 10 |
| 1.2.2 | Ильевское с/п | 78 | 78 | 100 | 10 |
| 1.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Береславское с/п | 83 | 83 | 100 | 10 |
| 1.3.2 | Ильевское с/п | 80 | 80 | 100 | 10 |
| 2 | Замена аварийных и ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, м.п. |  |  |  |  |
| 2.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Береславское с/п | 2530,0 | 2530,0 | 100 | 10 |
| 2.1.2 | Ильевское с/п | 850,0 | 850,0 | 100 | 10 |
| 2.1.3 | Советское с/п | 1000 | 1000 | 100 | 10 |
| 2.2 | *сети теплоснабжения:*  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Береславское с/п | 318,0 | 318,0 | 100 | 10 |
| 2.2.2 | Ильевское с/п | 520,0 | 520,0 | 100 | 10 |
| 2.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Береславское с/п | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.2 | Ильевское с/п | 150,0 | 150,0 | 100 | 10 |
| 3 | Уменьшение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, % |  |  |  |  |
| 3.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Береславское с/п | 60 | 60 | 100 | 10 |
| 3.1.2 | Ильевское с/п | 60 | 60 | 100 | 10 |
| 3.1.3 | Советское с/п | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3.2 | *сети теплоснабжения:*  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Береславское с/п | 60 | 60 | 100 | 10 |
| 3.2.2 | Ильевское с/п | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 3.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Береславское с/п | 60 | 60 | 100 | 10 |
| 3.3.2 | Ильевское с/п | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 4 | Учет выработанной тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии |  |  |  |  |
| 4.1 | Центральные котельные на территории Береславского, Ильевского с/п, % | 50 | 50 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, обеспечения бесперебойного теплоснабжения и водоотведения Калачевского муниципального района, проведены мероприятия (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Капитальный ремонт котлов КВСа-0,63 | 640,0 | 640,0 | 100 | 10 |
| 2 | Замена ветхих сетей трассы водопровода  | 1 847,17 | 1 846,68 | 100 | 10 |
| 3 | Приобретение и установка частотных преобразователей на электрооборудование систем водоснабжения | 297,2 | 297,17 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **2 784,37** | **2 783,85** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Произведен капитальный ремонт котлов КВСа-0,63 на котельной №6 п. Пятиморск на территории Ильевского сельского поселения.

Замена ветхих сетей трассы водопровода протяженностью 2,530 км сетей водоснабжения с заменой стальной трубы на полиэтиленовую диаметром 110мм на территория Береславского, Зарянского и Советского сельских поселений.

Установка частотных преобразователей на электрооборудованиесистем водоснабжения Зарянского и Ильевского сельских поселений.

Достигнутые результаты: отсутствие аварий на сетях водоснабжения, снижение расхода воды, за счет сокращение потерь и предотвращение самовольных врезок, а так же экономия электроэнергии и предоставление качественной услуги по теплоснабжению.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40,** т.е. программа- эффективная.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений**

**и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 918,25 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 917,7 тыс.руб., исполнение 100%(К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=8):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Калачевского муниципального района, ед | 680 | 722 | 106 | 0\* |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах на территории Калачевского муниципального района, ед | 195 | 233 | 120 | 0\* |
| 3 | Количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории района, ед | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района, ед | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, ед | 23 | 21 | 91 | 5\* |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории Калачевского муниципального района, ед | 90 | 99 | 110 | 0\* |
| 7 | Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания граждан, % | 95 | 100 | 105 | 10 |
| 8 | Количество публикаций противэкстремистской ипротивтеррористической направленности, размещенных в газете «Борьба», ед. | 10 | 13 | 130 | 10 |
| 9 | Количество членов народной дружины, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка, чел | 35 | 34 | 97 | 10 |
| 10 | Количество привлекаемых казаков-дружинников к мероприятиям района на добровольной основе (общественники), чел | 150 | 150 | 100 | 10 |
| 11 | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, ед. | 2 | 7 | в 3 раза | 10 |
| 12 | Количество детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в спортивных, образовательных, культурно-досуговых мероприятиях, чел | 160 | 210 | 131 | 10 |
| 13 | Количество проведенных мероприятий с участием казаков народной дружины, в том числе совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ед | 2 | 6 | в 3 раза | 10 |
| 14 | Количество проведенных мероприятий казаками народной дружины по предупреждению преступлений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ед | 35 | 69 | 197 | 10 |
|  | **Средний балл** | **8** |

\*В связи с тем, что фактическое значение по данным целевым показателям выше по сравнению с плановым значением, что свидетельствует не о положительной динамике, а наоборот – отрицательной, значения баллов по данным показателям устанавливаются от обратного.

С целью повышениясовершенствования системы профилактики правонарушений в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области, сокращения бюджетных расходов проведены мероприятия (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **%** **исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 300,55 | 300,0 | 100 | 10 |
| 2 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калачевского муниципального района | 611,7 | 611,7 | 100 | 10 |
| 3 | Проведение комплексных физкультурных и спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, соревнований по различным видам спорта) среди несовершеннолетних в том числе с девиантным поведением, направленных на профилактику правонарушений | 6,0 | 6,0 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **918,25** | **917,7** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

В 2017 году произошло увеличение количества членов народной дружины, обеспечивающих охрану общественного порядка с 32 до 34 человек.Члены народной дружины(32 чел) и казаки дружинники (общественники) (150 чел) в течение года привлекались к охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, к проведению рейдовых мероприятий, к мероприятиям по ликвидации ЧС на территории района. Было проведено 69 мероприятий казаками народной дружины и добровольцами по предупреждению преступлений и ликвидации ЧС. Это- охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий: Рождественское богослужение, Крещенские мероприятия, 74-я годовщина Сталинградской битвы, митинг 15.02., во время Масленичных гуляний, праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта, спортивных соревнований, Вербное воскресение, Пасха, акции «Георгиевская лента» и «Сирень Победы», митинг в станице Голубинской 08.05., во время проведения мероприятий 9.05., День Святителя Н.Чудотворца, вознесение господне, 410-летие станицы Голубинской, Троица,04.06 охрана общественного порядка во время стоянки теплоходов на пр. «Ильевка», 23.06 –перезахоронение останков бойцов ВОВ; в день 65-летия Волго-Донского судоходного канала; день села п.Пархоменко, день села п.Ильевка, день поселка Крепинский; День знаний, 12.09 – охрана общественного порядка в «Единый день голосования»; Покрова Пресвятой Богородицы, День иконы Казанской Божьей матери, окружной отчетный круг, 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, конный переход по маршруту рейда 3-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в ноябре 1942 года, День Святителя Н.Чудотворца, 23.12-соревнования по борьбе и рукопашному бою, охрана общественного порядка при проведении новогодних елок с 25.12 по 31.12.2018г.Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий Отделом МВД России по Калачевскому району было задействовано 122 МКД.

Участие в проведении рейдовых мероприятий (15 рейдов) совместного с работниками лесхоза и 2 рейда по сохранению биоресурсов. 04-08.04.2017 – участие в антитеррористических рейдах с ППС. 14-18.07.2017 г. участие в ликвидации АЧС на территории района (дежурство на карантинных постах), участие в ликвидации пожаров: 02.08, 03-04.08.2017. Участие в поисковых операциях по розыску пропавших детей А.Слав(31.08.2017) и С.Четвертновой(15-22.09.2017), 25-16.10.2017 года участие впоиску пропавшего грибника, участие в рейдовых мероприятиях совместно с административными комиссиями поселений.

В истекшем году наблюдалось расширение зоны деятельности казачьих обществ: от охраны общественного порядка до проведения спортивных соревнований на приз Атамана, организация и проведение Крещенских мероприятий, профилактические беседы с семьями на ранней стадии неблагополучия и с семьями, находящимися в социально-опасном положении, участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 410-летию станицы Голубинской и 75-летию начала разгрома немецких войск советскими войсками под Сталинградом; активное содействие в проведении мероприятий по перезахоронению останков воинов в п.Мариновка и ст.Голубинская, активное участие и содействие в проведении конного перехода.

Администрацией Калачевского муниципального района осуществлялась координация и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на территории района посредством работы районных коллегиальных совещательных органов по вопросам обеспечения правопорядка и противодействия преступности: межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, антинаркотической и антитеррористической комиссий, комиссии по противодействию коррупции.

По информации Отдела МВД России по Калачевскому району, в результате реформирования МВД России, направленных на открытость и публичность деятельности ОВД, явились одной из причин увеличения количества обращений граждан в ОВД по Калачевскому району. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории района в 2017 году составило 722 ед, что больше целевого показателя, предусмотренного муниципальной программой, но данный показатель меньше на 44 преступлений, чем аналогичный показатель за 2016 год. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах 233 ед, что больше на 19.5% прогнозируемого целевого показателя. В 2017 году на территории района не зарегистрировано преступлений террористической и экстремистской направленности. Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания граждан составила 100%. В средствах массовой информации было размещено 13 публикаций противэкстремистской и противтеррористической направленности.

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними составило 21ед, что меньше целевого показателя на 9%. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в 2017 году – это результат конструктивной работы субъектов профилактики. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Калачевского муниципального района было проведено 7 мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (вместо запланированных к проведению 2 мероприятий). Это:

* Единый день профилактики правонарушений в МКОУ СШ № 2 г.Калача-на-Дону 17.05.2017 г.;
* акция «Окна и дети» 07.06.2017 г.;
* День правовой помощи 20.11.2017 г.,
* Единый день профилактики правонарушений в Ляпичевской СШ 27.03.2017 г.;
* Спортивные соревнования «Марофон успеха» 01.06., 03.07.2017 г.;
* команда несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, приняла участие в областном фестивале «Марафон успеха» 21.08-25.08.2017 г.;
* новогодняя елка для детей, состоящих на различных видах учета.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38.** Программа эффективная.

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы.**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 300,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 300,0 тыс.руб., исполнение 100%(К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **2017 год** | **%** **исп.** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов (единиц) | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектовв том числе (шт):- учреждениях культуры | 2 | 2 | 100 | 10 |
| 3 | Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях, шт. | 93 | 93 | 100 | 10 |
| 4 | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | 12 | 12 | 100 | 10 |
| 5 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий,% | 10,8 | 10,8 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Калачевского муниципального района, выполненыследующие мероприятия (К3=10).

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **План**  | **Касса** | **%** **исп.** | **Баллы**  |
| 1 | Изготовление и монтаж входных групп из алюминия МБУК «Районный дом культуры» | 250,0 | 250,0 | 100 | 10 |
| 2 | Замена секций ограждений с установкой калитки МКУ ДО «Калачевская школа искусств» | 50,0 | 50,0 | 100 | 10 |
| 3 | Ремонт туалетных комнат МБУК «Районный дом культуры» (объект библиотека)*(внепрограммное мероприятие)* | 125,3(федеральный бюджет) | 125,3(федеральный бюджет) | 100 | 10 |
| 4 | Постановка и установка оборудования (кнопка вызова, световые маяки для обозначения габаритов входной двери и проемов, информационно-тактильные знаки) МКУ ДО «Калачевская школа искусств»*(внепрограммное мероприятие)* | 26,3(федеральный бюджет) | 26,3(федеральный бюджет) | 100 | 10 |
|  | **Итого** | **300,0** | **300,0** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности стало составной частью государственной политики в отношении маломобильных групп населения. Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Наиболее критически доступность социальной инфраструктуры оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при посещении учреждений различных ведомств.

В ходе реализации Программы планируется обеспечить, с учетом принципа "разумного приспособления" - с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов), доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных учреждений, объектов культуры (домов культуры, библиотек).

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения учреждений социальной сферы, расположенных на территории Калачевского муниципального района, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества их жизни.

Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Все запланированные мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, запланированные муниципальной программой выполнены в полном объеме.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Градостроительное развитие**

**Калачевского муниципального района Волгоградской**

**области на 2017-2019гг.»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 546,5 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 546,5 тыс.руб., исполнение 100% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План****(до 2020 года вкл.)** | **Факт** | **План** **на 31.12.16** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1. | Обеспеченность поселений Калачевского муниципального района генеральными планами | га | 422533.4 | 86474.52 | 2% | 12,6% | в 6 раз | 10 |
| 2 | Обеспеченность поселений Калачевского муниципального района правилами землепользования и застройки | га | 422533.4 | 86474.52 | 2% | 20% | в 10 раз | 10 |
| **Средний балл** | **10** |

С целью обеспечения населенных пунктов Калачевского муниципального района Волгоградской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования в полном объеме применительно ко всей территории поселений проведено мероприятие (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **% исп** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования Калачевского муниципального района, разработка документации по планировке территории сельских поселений Калачевского муниципального района.  | 546,5 | 546,5 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

В качестве показателя для проведения мониторинга результатов градостроительной деятельности по Калачевскому муниципальному району используется обеспеченность поселений района генеральными планами. По состоянию на 31.12.2016г. – обеспеченность поселений района генеральными планами составляла 2%. В 2017г. проведена работа по разработке генеральных планов территорий Ильевскогои Ляпичевского сельских поселений. Генеральный план Ильевского сельского поселения утвержден, вследствие чего обеспеченность генеральными планами Калачевского муниципального района возросла до 12,6%. Генеральный план Ляпичевского сельского поселения готовится к утверждению.

Правила землепользования и застройки в Ильевском и Ляпичевском сельских поселениях разработана применительно ко всей территории поселений, ранее они были разработаны только к населенным пунктам, входящим в состав данного поселения.Обеспеченность правилами землепользования и застройки Калачевского муниципального района составляет 20%.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программа– эффективная.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»**

На 2017 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме 670,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 670,0 тыс.руб., исполнение 100% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1. | Экономия ТЭР и бюджетных расходов на их оплату | тыс. руб. | 2000 | 2000 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены следующие мероприятия (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **% исполн** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2 | Перевод на автономное поквартирное отопление многоквартирных домов п. Пархоменко Зарянского с/п | 670,0 | 670,0 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **670,0** | **670,0** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Реализация данных мероприятий способствует снижению потребления ТЭР, повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры, повышению качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, снижению бюджетных расходов в связи с закрытием нерентабельной центральной котельной в п. Пархоменко Зарянского сельского поселения. Экономия бюджетных средств от реализации мероприятия оценивается в размере 2 млн. рублей в год.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства**

**и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»**

Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2017 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Ед.****изм.** | **2017 план** | **2017 факт** | **% вып.** | **Баллы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 88,2 | 121,7 | 138 | 10 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 82,4 | 120 | 146 | 10 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102,9 | 126 | 122 | 10 |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101 | 101 | 100 | 10 |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | 101 | 159 | 157 | 10 |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 19 | 44 | 231 | 10 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 19400 | 26000 | 134 | 10 |
| 8. | Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 102 | 103 | 101 | 10 |
| 9. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс.ед. | 0,26 | 0,26 | 100 | 10 |
| 10. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 125,9 | 218,3 | 173 | 10 |
| 11. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 10000 | 7804 | 78 | 5 |
| 12. | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тонн | 6400 | 7804 | 122 | 10 |
| 13. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0,1 | 0,075 | 75 | 5 |
| 14. | Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 87,654 | 88,233 | 101 | 10 |
| 15. | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | тыс. га | 0,2 | 0,3 | 150 | 10 |
| 16. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 3,4 | 3,03 | 89 | 10 |
| 17. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс.тонн | 0,76 | 0,75 | 99 | 10 |
| 18. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 0,71 | 0,71 | 100 | 10 |
| 19. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации | % | 1,3 | 1,3 | 100 | 10 |
| 20. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий  | тыс.мест | 0,002 | 0,002 | 100 | 10 |
| 21. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 6,0 | 5,6 | 93 | 10 |
| 22. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 9,6 | 11,8 | 123 | 10 |
| 23. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 4,9 | 3,8 | 78 | 10 |
| 24. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 25. | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.ус.голов | 1,05 | 1,05 | 100 | 10 |
| 26. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 27. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | % | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной с/хозяйственной техники | единиц | 30 | 70 | 233 | 0 |
|  | **Средний балл** | **8** |

Перечень мероприятий программы (К3=10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2017 год** | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 3 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 4 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области поддержка малых форм хозяйствования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 5 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области технической и технологической модернизации, инновационного развития | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 6 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития рыбного хозяйства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 7 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития молочного скотоводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 8 | оказание содействия в оформлении документов в области обеспечения реализации мероприятий государственной аграрной политики | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 9 | популяризация деятельности аграрных предприятий и тружеников сельского хозяйства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

За 2017 год в рамках программы было оказано содействие в оформлении документов:

* на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 36 с/х товаропроизводителям, общая сумма субсидии составила 35540,7 тыс. рублей;
* на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования, - 1 с/х товаропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 125,1 тыс. рублей;
* на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса – 5 с/х товаропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 972,9 тыс. рублей;
* на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 1 с/хтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 335,5 тыс. рублей;
* на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 2 с/х товаропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 204,0 тыс. рублей;
* на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья с/хозяйственных животных – 1 с/хтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 6381,2 тыс. рублей;
* на субсидии за произведенную и реализованную продукцию животноводства – 1 с/хтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 1787,6 тыс. рублей;
* на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 1 с/х товаропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 18473,9 тыс. рублей;
* на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 1 с/хтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 39542,8 тыс. рублей.

По итогам 2017 года рост индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 21,7 %, что на 38% выше плановых показателей. Комитет по сельскому хозяйству в рамках программы осуществляет нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации программы, организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38.** Программа – эффективная.

**Председатель**

**комитета экономики администрации**

**Калачевскогомуниципального районаО.В. Фетисова**

Исп. Пономарева С.Л.