**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗА 2020 ГОД**

Сводный отчет о выполнении ведомственных целевых программ и об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Калачевского муниципального района от 02.06.2017 № 548 (далее – Положение). В соответствии с настоящим Положением ответственные исполнители (структурные подразделения администрации) ведомственных целевых программ предоставили в отдел экономики администрации Калачевского муниципального района отчеты о выполнении ведомственных целевых программ за 2020 год.

Данные сводного отчета о выполнении ведомственных целевых программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по ведомственным целевым программам с учетом хода их реализации.

Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 26.11.2019 № 1160 на 2020 год утверждена ведомственная целевая программа. Объем денежных средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденный на финансирование ведомственной целевой программы в 2020 году составил 5 356,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 144,1 тыс. рублей или 96%.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района за 2020 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 09.06.2017г. № 579 «Об утверждении методики оценки эффективности ведомственных целевых программ».

Система критериев, используемых для оценки эффективности целевых программ, включает три критерия:

К1 - уровень фактического финансирования обеспечения целевой программы;

К2 - соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в целевой программе;

К3 - степень выполнения мероприятий программы.

1. **"Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2017-2020 годы"**

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | | | **Всего баллы** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **К1** | **К2** | **К3** |
| 1 | **Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2017-2020 годы"** | 2 | 5 | 3 | 10 | эффективная |

**Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального**

**района на 2017-2020 годы"**

На 2020 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 5 356,5 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 5 144,1 тыс.руб., исполнение 96 % (**К1**=10\*0,2=**2**).

Уровень целевых показателей программы (**К2**=10\*0,5=**5**) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значение показателя** | | | |
| **2020 план** | **2020 факт** | **% исп.** | **баллы** |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 44,7 | 46,3 | 104 | 10 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55 | 46,8 | 85 | 8 |
| 3. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 49 | 39,7 | 81 | 8 |
|  | из них учащихся и студентов | % | 55 | 55 | 100 | 10 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказания для занятий физической культурой и спортом | % | 23,1 | 23,1 | 100 | 10 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 84,7 | 87,3 | 103 | 10 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 32,2 | 32,4 | 101 | 10 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,2 | 16,3 | 101 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний, внедрения здорового образа жизни, совершенствования организации физкультурно-спортивной работы проведены мероприятия в следующих направлениях (**К3**=10 \*0,3=**3**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 131,8 | 126,7 | 96 | 10 |
| 2 | Проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне ГТО» (питание участников, оплата работы спортивных судей, оплата ГСМ, приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики, укрепление материально-технической базы) | 5224,7 | 5017,4 | 96 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Справочно: в рамках исполнения данной программы в отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность за 2019 год в сумме 8 239,40 рублей.

По итогам 2020 года было присвоено:

- звание кандидат мастера спорта - 8 человек;

- 1 спортивный разряд - 9 человек;

- массовых разрядов - 256.

Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году с 20684 человек увеличилось до 21912 человек, что составило 46.3 % от населения Калачевского муниципального района.

В 2020 году в Калачевском муниципальном районе на территории МКОУ ДО ДЮЦ «Танаис» №1 построена спортивная площадка, для приема нормативов, тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Продолжается строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 40 человек в смену. Количество спортивных сооружений Калачевского муниципального района увеличилось до 107 единиц, т.е. на 1 единицу по сравнению с 2019 годом.

Вместе с тем существуют определённые проблемы при занятиях физической культурой и спортом в районе. Требуется значительное улучшение состояния материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарём, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. Остается открытым вопрос о наличии инструкторов-методистов физической культуры и спорта в сельских поселениях, что безусловно сказывается на организацию спортивно-массовой работы в сельской местности.

Данная программа способствует решению этих проблем в Калачевском муниципальном районе, что в конечном счете повысило доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.

Показатель оценки эффективности программы составляет: **R**=2+5+3=**10**. Программа эффективная.

**Начальник отдела экономического,**

**инвестиционного и инфраструктурного**

**развития администрации Калачевского**

**муниципального района О.В. Фетисова**

Исп. Пономарева С.Л.