**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД**

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 г. № 414 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный годовой отчет сформирован на основании данных годовых отчетов и содержит:

* сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год;
* сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;
* сведения о кассовом исполнении расходов бюджета Калачевского муниципального района на реализацию муниципальных программ.

Данные сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 12.10.2022г. № 1023 (в редакции постановления от 10.01.2023 № 08) на 2023 год утвержден перечень в количестве 12 муниципальных программ. Объем средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование муниципальных программ в 2023 году составил 265 127,36 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 255 344,324 тыс. рублей или 96 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2023 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. №1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области».

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, мероприятия и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится путем сопоставления:

1) значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;

2) анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы;

3) степени выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы.

**Сводная информация о результатах оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | | | | **Всего баллы** | **Результат** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 1.1. | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | достаточно эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2021-2023 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |
| 12 | Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |

**Уровень исполнения запланированного объема финансирования**

**муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Процент исполнения показателей** | **Баллы**  **(К2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» | **98,5** | **10** |
| 1.1. | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | **98,5** | **10** |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района» | **99,7** | **10** |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» | **Без**  **финансирования** | **10** |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | **50** | **10** |
| 5. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области» | **95** | **10** |
| 6. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области» | **99,6** | **10** |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района» | **99,4** | **10** |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2021-2023 годы» | **100** | **10** |
| 9. | Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области» | **100** | **10** |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» | **99,4** | **10** |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | **Без финансирования** | **10** |
| 12. | Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | **100** | **10** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования Калачевского муниципального района»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию и молодежной политике администрации Калачевского муниципального района.

В 2023 году в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной Программы запланированы денежные средства в сумме **113195,94** тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **111507,82** тыс. руб. или **98,5 % (К2=10).**

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления и направленных на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения вышеперечисленных результатов Программа имеет подпрограмму: «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования».

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы **«**Развитие образования Калачевского муниципального района» и подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» представлен ниже, средний бал которых в итоге составил **(К1 =10).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **измер.** | **2023 год** | | **%**  **Исполн.** | **Баллы** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 85 | 100 | 118 | 10 |
| 2 | удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99 | 99 | 100 | 10 |
| 3 | доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе за счет реализации программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, от общей численности детей данного возраста | % | 78 | 90 | 115 | 10 |
| 4 | удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 5 | увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в Калачевском муниципальном районе, по уровням общего образования:  начальное общее образование  основное общее образование  среднее общее образование | %  %  % | 0,9  0,9  0,9 | 0,9  0,9  0,9 | 100  100  100 | 10  10  10 |
| 6 | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования за счет бюджетных средств | % | 79 | 100 | 127 | 10 |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 15 | 15 | 100 | 10 |
| 8 | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 9 | количество детей, проходивших обучение, способствующее повышению финансовой грамотности, в муниципальных образовательных организациях | чел | 1890 | 1890 | 100 | 10 |
| 10 | организация горячего питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов льготных категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 11 | доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 20 | 20 | 100 | 10 |
| 12 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, на календарный год | % | 20 | 28 | 140 | 10 |
| 13 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций на календарный год | % | 5 | 13 | 260 | 10 |
| 14 | доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на календарный год | % | 5 | 8 | 160 | 10 |
| 15 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли, в общем количестве муниципальных образовательных организаций на календарный год | % | 5 | 16 | 320 | 10 |
| **Средний балл** | |  |  |  |  | **10** |

В системе образования Калачевского муниципального района в 2023 году функционировало 13 общеобразовательных школ c 15 филиалами и дошкольными группами, 4 детских сада с 1 филиалом, 3 учреждения дополнительного образования.

**В** рамках регионального проекта «Современная школа» с **1 сентября 2023 года на** базе МКОУ «Крепинская СШ» открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Большая работа проведена в школе в летний период. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология".

Задачами Центра являются:

1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями;

5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

В Калачевском муниципальном районе в условиях реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2023 году работали три общеобразовательных учреждения: МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону, МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону и МКОУ «Ильевская СШ». В рамках реализации данного проекта получено новое оборудование. Этот проект направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

На сегодняшний день имеются следующие ресурсы и онлайн-сервисы:

- в дошкольном образовании используется информационная система АИС «Е-услуги. Образование», сервисы которой позволяют родителям подавать заявление на зачисление детей в детский сад и отслеживать его продвижение в очереди через сеть Интернет;

- аналогичную задачу решает система, позволяющая родителям обратиться с заявлением о зачислении ребенка в школу;

- благодаря подсистеме АСУ РСО «Электронный дневник/электронный журнал», родители могут отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, а учащиеся могут удаленно получать домашнее задание, просматривать свой электронный дневник и расписание.

Все образовательные организации района имеют собственные сайты, пользуются сайтом с информацией о государственных учреждениях (bus.gov.ru). Вносят сведения об аттестатах, ими выданных, в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании». Около 90% школ обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением, а также гарантированным Интернет-трафиком.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2023 - 2024 учебном году в 6 образовательных учреждениях (МКОУ СШ №2, МКОУ СШ №4, МКОУ «Береславская СШ», МКОУ «Октябрьский лицей», МКОУ «Мариновская ОШ», МКУ ДО ДЮЦ «Танаис») созданы 570 новых мест дополнительного образования детей. Для этих целей выделены помещения, получено новое оборудование для занятий физкультурно-спортивным, туристско-краеведческим, художественным, техническим и естественнонаучным направлениями.

В конце июня 2021 года во время ежегодной прямой линии Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил об инициативе создания программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта" (далее – Программа). Целью Программы является повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры. С 1 сентября 2021 года в России начал действовать проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет смогли бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране.

В 2023 году в Калачевском районе обладателями такой карты стали 913 обучающихся. Пушкинской картой можно было оплатить входные билеты в театры, музеи и концертные залы. Реализация Пушкинской карты обучающимися Калачевского района составила 70% от общего числа полученных карт.

В 2023 году 15 % обучающихся, проживающих в сельской местности, сотрудничали с Волгоградским детским технопарком **«Кванториум».**Это совершенно новый шаг в образовании — кружки научно-технического творчества превратились в «Квантумы», где учебный процесс идет с применением технологий и оборудования нового поколения.

Образовательные организации района продолжают взаимодействовать с образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку учителей, в том числе в части организации целевого набора. 5 выпускников 2023 года из школ Калачевского муниципального района обучаются в ВГСПУ, используя данную форму поступления.

70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. В районе работает Школа молодого учителя. За молодыми учителями со стажем работы до 1 года закреплены учителя – наставники из числа опытных педагогов.

Педагоги нашего района постоянно повышают свой профессиональный и методический уровень на курсах повышения квалификации, успешно осваивая дополнительные профессиональные программы. 418 педагогических работников и управленческих кадров системы дошкольного, общего, дополнительного образования детей прошли повышение квалификации.

Работа с родителями – еще один вызов времени и одна из сложных задач современного образования. Наша задача - повысить уровень коммуникативных компетенций у родителей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% испол** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятия дошкольного образования всего,**  **в том числе** | **7044,27** | **7043,93** | **100,0** | **10** |
| 1.1 | Проведение замены кровли и выполнение необходимых для этого работ в образовательных организациях | 3 629,81 | 3 629,81 | 100 |  |
|  | Проведение замены осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях | 49,56 | 49,56 | 100 |  |
|  | Проведение замены оконных блоков в зданиях образовательных организациях | 1 112,24 | 1 112,24 | 100 |  |
|  | Мероприятия по улучшению МТС образовательных организаций | 2 124,83 | 2 124,83 | 100 |  |
|  | Повышение финансовой грамотности обучающихся в дошкольных образовательных организациях | 127,83 | 127,49 | 99,7 |  |
| **2.** | **Мероприятия общего образования всего,**  **в том числе** | **106151,67** | **104463,9** | **98,4** | **10** |
| 2.1 | Организация питания детей из малоимущих, многодетных и на учете у фтизиатра в общеобразовательных учреждениях | 18511,93 | 17983,89 | 97,2 |  |
| 2.2 | Проведение благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 1052,63 | 1052,63 | 100,0 |  |
| 2.3 | Проведение замены кровли в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 633,35 | 1 633,35 | 100,0 |  |
| 2.4 | Проведение замены осветительных приборов в зданиях муниципальных общеобразовательных организациях | 1 003,08 | 1 003,08 | 100,0 |  |
| 2.5 | Проведение замены оконных блоков в зданиях общеобразовательных организациях | 1 625,51 | 1 625,51 | 100,0 |  |
| 2.6 | Организация питания детей с ОВЗ | 1 568,96 | 1 436,27 | 91,5 |  |
| 2.7 | Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в образовательных организациях | 3 229,57 | 3 229,57 | 100,0 |  |
| 2.8 | Повышение финансовой грамотности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 1 017,06 | 1 012,45 | 99,5 |  |
| 2.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 35 064,85 | 35 064,85 | 100,0 |  |
| 2.10 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 25 102,56 | 25 102,56 | 100,0 |  |
| 2.11 | Мероприятия по улучшению МТС образовательных организаций | 14 011,05 | 12 988,61 | 92,7 |  |
| 2.12 | Проведение замены оконных блоков в зданиях образовательных организациях | 306,12 | 306,12 | 100,0 |  |
| 2.13 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,0 |  |
|  | **Итого** | **113195,94** | **111507,82** | **98,51** |  |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

В 2023 году к государственной итоговой аттестации допущены 160 выпускников 11 классов. 151 человек успешно сдали ЕГЭ в основной период и получили аттестаты о среднем общем образовании. 11 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 80 баллов и выше получили 25 человек (по разным предметам). Минакова Ксения Александровна, выпускница МКОУ «Октябрьский лицей», достигла самого высокого - 100-балльного результата по литературе.

Итоговая аттестация в 9 классах проводилась в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который сдавали 567 выпускник. По итогам аттестации аттестаты с отличием получили 27 девятиклассников из 11 школ района.

При проведении ГИА в 2023 году, как и в предыдущие годы, был установлен контроль за соблюдением Порядка проведения экзаменов. Экзамены проводились с соблюдением условий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции CovID-19.

608 обучающихся из 27 населенных пунктов района подвозятся в 8 школ и 6 филиалов района. Для этой цели используются 23 школьных автобуса. В декабре 2023 года для общеобразовательных учреждений получены 3 новых школьных автобуса. Учреждения дополнительного образования района достаточно успешно решают задачи по обеспечению личностного развития, внешкольной занятости обучающихся в свободное время, позитивной социализации.

В 2023 году в лагерях, на базе общеобразовательных учреждений отдохнули и оздоровились в двух сменах 750 детей. На эти цели направлен объем ассигнований в размере 2025,0 тыс. руб., в том числе 10% - 202,5 тыс. руб. местного бюджета и 90% - 1822,50 тыс. руб. областного бюджета. На одного ребенка было предусмотрено 141,11 рубль в день.

На выполнение ремонтных работ и подготовку к новому 2023-2024 учебному году образовательных учреждений направлено 4397,61 тыс. руб. из федерального бюджета и 170,45 тыс. руб. из бюджетов Волгоградской области и Калачевского муниципального района. Проводилось большое количество ремонтов:

- замена кровли – МКОУ «Советская СШ»; «Кривомузгинская СШ»; МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка»; МКДОУ «Детский сад № 4 «Якорек»; МКОУ «Пархоменская ОШ»;

- замена оконных блоков – МКОУ СШ № 3; «Голубинская СШ»; МКОУ «Ляпичевская СШ»; МКОУ «Логовская СШ»; МКОУ «Крепинская СШ»; МКОУ «Пархоменская ОШ»; МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка»; МКДОУ «Детский сад № 4 «Якорек»; МКУ ДО ДЮЦ «Танаис»;

- благоустройство площадки для проведения торжественных линеек -МКОУ «Октябрьский лицей»; МКОУ «Мариновская ОШ»;

- замена осветительных приборов – МКОУ «Крепинская СШ»; МКОУ «Логовская СШ»; МКОУ «Ильевская СШ» (дошкольные группы); «Логовская ОШ» - филиал МКОУ СШ № 1;

- текущие ремонты образовательных учреждений (бюджет района): МКОУ СШ № 1; МКОУ СШ №2; МКОУ «Ильевская СШ»; МКОУ «Береславская СШ»; МКОУ «Крепинская СШ»; МКОУ «Логовская СШ»; МКОУ «Ляпичевская СШ»; МКОУ «Советская СШ»; МКОУ «Октябрьский лицей»; МКОУ «Мариновская ОШ»; МКОУ «Пархоменская ОШ»; МКДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Калача-на-Дону»; МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону»; МКДОУ «Детский сад №6 «Радуга» г. Калача-на-Дону»; МКДОУ «Детский сад №4 «Якорек» г. Калача-на-Дону».

Из средств резервного фонда Администрации Волгоградской области были выделены 13970,78 тыс. руб. МКОУ «Октябрьский лицей» на выполнение работ по ремонту окон из ПВХ, на установку москитных сеток окон ПВХ в дошкольных группах, на ремонт отмостки здания, на выполнение работ по ремонту бассейна школы, ремонт и оснащение помещения тира.

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере образования проведены мероприятия, средний бал по которым составил **(К3=10)**:

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» и в целом программы «Развитие образования Калачевского муниципального района» не соответствует установленным требованиям в полном объеме **(К4=10 баллов**).

Показатель итоговой оценки эффективности программы Развитие образования Калачевского муниципального района» составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10= 40**,** т.е. программа эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района**.**

Соисполнителями муниципальной программы являются МКУК «Районный дом культуры», МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», МКУДО «Калачевская школа искусств», МКУДО «Береславская школа искусств».

На 2023 год утвержденный объем финансирования на данную муниципальную программу составил **1650,0 тыс. руб**., кассовое исполнение – **1644,9 тыс. руб.** или **99,7% (К2=10).**

Сфера культуры Калачевского района включает в себя различные по форме и содержанию направления: информационным и образовательно-культурным обслуживанием населения района занимается МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», культурно-досуговую деятельность осуществляет МКУК «Районный дом культуры», который является методическим центром сельских клубных учреждений. Развитием художественного и эстетического образования занимаются учреждения дополнительного образования МКУДО «Калачевская школа искусств» и МКУДО «Береславская школа искусств» с филиалом «Октябрьская школа искусств», по общеразвивающим программам в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусств.

Уровень достижения запланированных целевых показателей муниципальной программы за 2023 год представлен ниже **(К1=10)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **Ед. изм.** | **2023 год** | | **% выпол** | **Баллы** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2019 года) | единиц | 407,94 | 439,6 | 107,8% | **10** |
| 2 | Количество творческих и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации | человек | 4 | 11 | 275% | **10** |
| 3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | 33 | 33 | 100 | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

Указом Президента РФ 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов», в состав показателей которой включено «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года». Указом Президента РФ от 4 февраля 2021г. №68 показатель «Число посещений культурных мероприятий» включен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В отчетном периоде количество посещений учреждений культуры – культурно-досуговых учреждений, библиотек, концертных и театральных организаций, детских школ искусств - составило 439641 человек, что на 31701 больше установленного планового значения. Этому способствовало увеличение общего количества проведенных мероприятий и внедрение новых форм работы (уличные акции, онлайн – мероприятия, в числе которых концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, участие учреждений культуры в федеральной программе «Пушкинская карта» и др.). Свою весомую лепту в достижение целевых показателей посещаемости внесли массовые мероприятия, проведенные МКУК «РДК», среди которых; праздничные народные гуляния, посвященные 415-летию станицы Голубинской, с участием всех сельских поселений Калачевского муниципального района, торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня контрнаступления советских войск под Сталинградом, а также детский новогодний спектакль, который посмотрели учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ всего района. МКУК «РДК» проведено 141 мероприятие, число посещений на них составило 119671 человек. В кинозале РДК состоялось 743 киносеанса, в том числе в рамках программы «Пушкинская карта», посетили кинозал 18572 человека (на 5401 больше, чем в 2022 году).

Активную творческую деятельность ведут муниципальные учреждения дополнительного образования – Калачевская и Береславская детские школы искусств. В течение 2023 года ими проведено 142 мероприятия, число посетивших творческие вечера, праздники, концерты с участием воспитанников детских школ искусств составило за год свыше 13000 человек (в 2,8 раза больше, чем в 2022 году).

В 2023 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации («Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий народного декоративно-прикладного искусства», «Новые формы социально-культурной работы с различными категориями населения», «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента», «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с учетом потребностей пользователей» Краснодарского государственного института культуры «Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры» Кемеровского государственного института культуры, «Образовательная деятельность детской школы искусств: актуальные аспекты управления» Российской академии музыки имени Гнесиных и другим) обучено 11 специалистов учреждений культуры и детских школ искусств.

Привлечение волонтеров – составляющая работы учреждений культуры с населением. В 2023 году в рамках проекта «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» ряды добровольных помощников пополнили 9 человек (всего на 01.01.2024 года в Калачевском муниципальном районе зарегистрировано 33 волонтера культуры), которые стали активными участниками культурной жизни г. Калача-на-Дону, а также таких сельских населенных пунктов, как с. Ильевка, с. Мариновка, х. Ляпичев. С участием волонтеров проведено 32 мероприятия, в том числе акции: «О семье на всех языках» (к Международному Дню семьи), «Язык моих предков угаснуть не может» (к Дню славянской письменности и культуры), «С книгой по музеям мира», патриотическая акция «Я другой такой страны не знаю» в преддверии Дня России, «Чтобы это никогда не повторилось», «Свеча памяти», «Флаг России – гордость наша!» и др., а также районные конкурсы: литературно-краеведческий «Источник вдохновения – мой край донской», посвященный 315-летию образования Калача-на-Дону, 95-летию со времени образования Калачёвского района, 85-летию со дня рождения Б.П. Екимова; конкурс профессионального мастерства проектов по продвижению чтения в детской аудитории т др. (информация о мероприятиях c участием волонтеров культуры размещена на сайте <https://dobro.ru>).

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% выпол** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1  1.1 | Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. | 80,0 | 80,0 | 100% | 10 |
| 2 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | без финансовых затрат | без финансовых затрат | 100% | 10 |
| 3 | Формирование базы данных «Волонтеры культуры»  Участие в мероприятиях программы «Волонтеры культуры» | без финансовых затрат | без финансовых затрат | 100% | 10 |
| 4 | Развитие муниципального дома культуры:  - Организация и проведение I открытого Арт-фестиваля «Жемчужина пяти морей», приуроченного к 95-летию со дня образования Калачевского района;  - организация и проведение в рамках Года педагога и наставника праздничного мероприятия, приуроченного к Дню учителя;  - Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства;  - создание новогоднего спектакля для учащихся 1-4 классов | 1570,0  1000,0  70,0  70,0  430,0 | 1564,9  994,9  70,0  7,0  430,0 | 99,7% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **1650,0** | **1644,9** | **99,7** |  |
|  | **Средний бал** |  |  |  | **10** |

Уровень выполнения программных мероприятий **(К3=10).**

В рамках реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в Калачевском муниципальном районе осуществляют 27 библиотек: межпоселенческая центральная библиотека, 22 библиотеки сельских поселений, 4 библиотеки городской ЦБС.

Основная деятельность библиотек района направлена на приобщение населения, в особенности детей и подростков к чтению.

В течение 2023 года библиотеками было проведено 1891 мероприятие, участниками которых стали 59819 человек (в 2022 году проведено 1872 мероприятия, участниками которых были 45516 человек). Число пользователей библиотек Калачевского муниципального района в отчетном году составило 17998 человек (- 287 от показателя 2022 года), книговыдача – 371907 экземпляров документов (+940 к статистике предыдущего года), число посещений с учетом обращений к интернет ресурсам – 196336 (+17462 к уровню 2022 года). Динамика основных показателей деятельности библиотек района свидетельствует об увеличении книговыдачи и посещаемости библиотек даже при незначительном уменьшении читательской аудитории.

На выделенные из местного бюджета средства в сумме 50,0 тыс. руб. книжный фонд МКУК «КМЦБ» был пополнен на 177 экземпляров.

Наиболее эффективный и распространенный способ размещения информации о деятельности библиотеки и библиотечных услугах – интернет-сайт, который предоставляет возможность дистанционного обслуживания пользователя в режиме удаленного доступа на основе информационно-коммуникационных технологий: Официальный сайт МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» http://book-kmcb.ru/. Открытая группа МКУК «КМЦБ» в «Вконтакте» (верифицированное официальное сообщество с декабря 2022 года + статус госорганизации). Публичный канал «КАЛАЧ БИБЛИО» в мессенджере Telegram канал с ноября 2022 года доступен по ссылке t.me/kalach\_biblio(МКУК «КМЦБ»).

Основным электронным ресурсом, который библиотека формирует самостоятельно, является электронный каталог. По состоянию на конец отчетного периода электронный каталог КМЦБ насчитывает 65943 документа (65078– в 2022 году).

В КМЦБ на основании заключенных договоров имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки. Пользователям МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» открыт доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

Мероприятие «Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» осуществлялось в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета согласно региональной квоте.

Мероприятие «Формирование базы данных «Волонтеры культуры» и участие в мероприятиях программы «Мероприятие «Организация и проведение I открытого Арт-фестиваля «Жемчужина пяти морей», приуроченного к 95-летию со дня образования Калачевского района, выполнено полностью при этом с экономией бюджетных средств в сумме 5,1 тыс. руб.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4=10).**

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

**К** = К1+К2+К3+К4 = 10+10+10+10= **40**. Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития администрации Калачевского муниципального района.

В 2023 году финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета не предусмотрено **(К2=10).**

Уровень целевых показателей муниципальной программы **(К1=8)** представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **ед.**  **изм.** | **план** | **факт** | **%**  **вып.** | **баллы** |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ед. | 13 | 3 | 23 | **0** |
| 2 | количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | ед. | 64 | 59 | 92,2 | **10** |
| 3 | количество самозанятых граждан, получивших услуги в рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | ед. | 17 | 55 | 323,5 | **10** |
| 4 | количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества муниципальных образований Калачевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, нарастающим итогом | ед. | 51 | 53 | 103,9 | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | | **8** |

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Калачевского муниципального района не предусмотрено.

Уровень выполнения программных мероприятий **(К3=10)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% выпол** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Организация проведения семинаров, совещаний по вопросам развития предпринимательства. Проведение заседаний координационного совета по развитию МСП и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района на сновании утвержденного плана | Без финансирования | Без финансирования | - | 10 |
| 2. | Размещение на официальном сайте администрации КМР, в СМИ и мессенджерах информации для субъектов предпринимательства по вопросам развития предпринимательства, в том числе о мерах государственной финансовой поддержки | Без финансирования | Без финансирования | - | 10 |
| 3. | Организация и проведение информационной кампании, направленной на привлечение граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП в образовательную деятельность в центре «Мой Бизнес» | Без финансирования | Без финансирования | - | 10 |
| 4. | Организация деятельности по формированию, ведению и дополнению перечней муниципального имущества муниципальных образований Калачевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, в целях дальнейшего оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Без финансирования | Без финансирования | - | 10 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района используется официальный сайт администрации Калачёвского муниципального района, чат «МСП Калачёвского района» в мессенджере WhatsApp, общественно-политическая газета Калачёвского муниципального района «Борьба», проводится информационно-методическая работа в виде семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе в формате вебинаров.

В октябре 2023 года на территории г. Калач-на-Дону было проведено выездное рабочее совещание по вопросам государственной поддержки субъектов МиСП, при участии представителей администраций Светлоярского, Октябрьского, Котельниковского, Чернышковского и Суровикинского районов, комитета экономической политики и развития Волгоградской области, Центра «Мой бизнес», уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области, Торгово-промышленной палаты Волгоградской области с приглашением предпринимателей и из близлежащих районов.

На совещании были рассмотрены государственные меры поддержки субъектов МиСП, в т.ч. оказываемые Центром «Мой бизнес», а также актуальные проблемы при осуществлении предпринимательской деятельности.

За отчетный период было проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области, на которых рассмотрены все вопросы, определённые планом на 2023 год.

Мероприятия, запланированные на 2023 год исполнены в полном объеме. По данным налоговой по состоянию на 01.01.2024 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Калачевскому муниципальному району состоят 1088 субъектов, в т.ч. 962 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с предыдущим периодом – увеличение количества субъектов на 65 ед.

590 субъектов (54,2%) зарегистрированы на территории г. Калача-на-Дону, остальные в сельской местности.

По состоянию на 01.01.2024 – 2494 физических лица, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, что на 62 больше чем в 2023 году.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

**К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10= **38**, т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа Калачевского района**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района.

В 2023 году на реализацию Программы было предусмотрено **12749,56** тыс. рублей денежных средств, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета 9698,55 тыс. рублей;

- средств областного бюджета 197,95 тыс. рублей;

- средств муниципального бюджета 391,02 тыс. рублей;

- средств внебюджетных источников 2462,05 тыс. рублей.

По итогам 2023 года фактические расходы составили **6363,73** тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета 4713,69 тыс. рублей;

- средств областного бюджета 96,19 тыс. рублей;

- средств муниципального бюджета 391,02 тыс. рублей;

- средств внебюджетных источников 1162,80 тыс. рублей.

Фактические расходы на программные мероприятия составили **50%** к запланированным бюджетным ассигнованиям **(К2=5).**

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Калачевского муниципального района. Программа реализуется в 2015-2025 годах в два этапа: первый этап – 2015-2019 годы, второй этап – 2020-2025 годы.

Уровень целевых показателей муниципальной программы **(К1=7):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя**  **(индикатора)** | **Ед. измер.** | **2023 г.** | | **% исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | м.кв. | 168 | 109 | 65 | 10 |
| 3. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | единиц | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 4. | Количество обучающихся, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | 81 | 42 | 51,2 | 5 |
| 5. | Количество заключенных ученических и целевых договоров | единиц | 22 | 20 | 90,9 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **7** |

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены следующие мероприятия **(К3=5):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем, всего:** | **3043,96** | **-** | **-** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 2088,16 | - | - |  |
| за счет средств областного бюджета | 42,61 | - | - |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных средств | 913,19 | - | - |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях, всего | 3043,96 | - | - | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 2088,16 | - | - |  |
| за счет средств областного бюджета | 42,61 | - | - |  |
| за счет районного бюджета |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных средств | 913,19 | - | - |  |
| 3. | **Благоустройство сельских территорий, всего** | **1993,29** | **1993,29** | **100** | **10** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 1367,4 | 1367,4 | 100 |  |
| за счет средств областного бюджета | 27,91 | 27,91 | 100 |  |
| за счет средств районного бюджета | 391,02 | 391,02 | 100 |  |
| за счет средств внебюджетных средств | 206,97 | 206,97 | 100 |  |
| 3.11 | Ремонтно-восстановительные работы по щебенению грунтовых дорог по пер. Степному и ул. Майской в п. Пятиморск Калачевского муниципального района | 1993,29 | 1993,29 | 100 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 1367,4 | 1367,4 | 100 |  |
| за счет средств областного бюджета | 27,91 | 27,91 | 100 |  |
| за счет средств районного бюджета | 391,02 | 391,02 | 100 |  |
| за счет средств внебюджетных средств | 206,97 | 206,97 | 100 |  |
| **5.** | **Оказание содействия с/х товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, всего** | **7712,31** | **4370,44** | **56,7** | **5** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 6242,99 | 3346,3 | 53,6 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 127,43 | 68,29 | 53,6 |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 1341,89 | 955,83 | 71,2 |  |
|  | Возмещение ИП и организациям фактически понесенных расходов, связанных с содержанием студентов, привлеченных к производственной практике | 6761,21 | 3505,8 | 51,9 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 5963,37 | 3092,1 | 51,9 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 121,72 | 63,1 | 51,9 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 0 | 0 | - |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 676,12 | 350,58 | 51,9 |  |
|  | Возмещение ИП и организациям фактически понесенных расходов по заключенным ученическим и целевым договорам с обучающимися | 951,10 | 864,64 | 90,9 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 279,62 | 254,2 | 90,9 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 5,71 | 5,19 | 90,9 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 0 | 0 | - |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 665,77 | 605,25 | 90,9 |  |
|  | **Средний балл** | | | | **5** |

В отчетном году исполнены следующие запланированные программные мероприятия.

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» в 2023 году был реализован один общественно значимый проект органов территориального общественного самоуправления Ильевского сельского поселения «Ремонтно-восстановительные работы по щебенению грунтовых дорог по пер. Степному и ул. Майской в п. Пятиморск».

Расходы на финансирование данного мероприятия составили 1993,29 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1367,39 тыс. руб., за счет регионального бюджета 27,906 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета 391,02 тыс. рублей, внебюджетных средств – 206,967 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Оказание содействия с/х товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» в 2023 году:

* 42 студента привлечены к производственной практике в ООО «СП «Донское»;
* 22 ученических и целевых договоров заключено с обучающимися.

Сумма расходов, связанная с содержанием студентов-практикантов, составила 3505,8 тыс. рублей, в т.ч. из федерального и областного бюджетов 3155,2 тыс. рублей.

Сумма возмещения фактически понесенных расходов по заключенным договорам с обучающимися составила 259,39 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» семьям-участникам Калачевского муниципального района в 2023 году не осуществлялось.

Сводная информация о реализации программных мероприятий в 2023 году приведена в таблице 2.

В течение 2023 года в Программу вносились изменения в целях участия в конкурсном отборе проектов Калачевского района в мероприятиях ГП Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» и привлечения бюджетных средств из федерального и областного бюджетов, а также в целях приведения бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, в соответствие с Решением Калачевской районной Думы «О бюджете Калачевского муниципального района».

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4= 10).**

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=7+5+5+10=27, т.е. программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа**

**"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме **27040,24 тыс. руб.,** фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **25743,40 тыс. руб**., исполнение **95 % (К2=10)**.

Основной целью данной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже **(К1=10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **% выполнения** | **Баллы** |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района | кв.м. | 1370,0 | 1370,0 | 100 | **10** |
| 2 | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района. | кв.м. | 2167,0 | 14715,0 | 679 | **10** |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района охваченных содержанием | % | 20 | 20 | 100 | **10** |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района охваченных содержанием | % | 40 | 40 | 100 | **10** |
| 5 | Количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | шт. | 1 | 1 | 100 | **10** |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района:**(К3=10):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% исполнения** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района | 2562,71 | 2562,71 | 100 | **10** |
| 2 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района,  в том числе: | 2409,858 | 1212,03 | 50,3 | **5** |
| *2.1* | *ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах* | *0* | *0* | - | **-** |
| *2.2* | *содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *1259,47* | *448,89* | 35,6 |  |
| *2.3* | *приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования* | *100,0* | *7,08* | 7 |  |
| *2.4* | *планировка автомобильной дороги общего пользования* | *400,389* | *151,13* | 37,7 |  |
| *2.5* | *нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования* | *649,999* | *604,93* | 93,1 |  |
| 3 | Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | 2653,44 | 2653,44 | 100 | **10** |
| 4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района | 19414,23 | 19315,22 | 100 | **10** |
|  | **Итого** | **27040,238** | **25743,40** | **95,2** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В 2023 году проведен ремонт:

- 14715,0 кв. метров дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района;

- 1370,0 кв. метров дорожного покрытия автомобильной дороги х. Кумовка Калачевский район Волгоградская область;

Зимнее содержание осуществлено на следующих автомобильных дорогах:

- дороги общего пользования п. Крепь-Овражный Калачевский район Волгоградская область,

- дороги подъезд к х. Кумовка Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района.

- часть дороги асфальтированной п. Пятиморск, ул. Мира, (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка, Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района);

- грунтовая автомобильная дорога, примыкающая в районе 62 км к автомобильной дороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» и пересекающая железнодорожный переезд 7 км ПКЗ «Мариновка-Донская»;

- подъездная дорога к ферме КРС ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское» в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области.

- выполнены работы по планировке грунтовых дорог "Подъезд от автомобильной дороги "автомобильная дорога "Калач-на-Дону – Песковатка – Вертячий" (от автомобильной дороги М-21 "Волгоград – Каменск-Шахтинский")" к х. Рюмино-Красноярский", "х. Малоголубинский –х. Большенабатовский".

Приобретена специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием для Приморского сельского поселения.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4= 10)**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=10**,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланировано денежных средств в сумме **99 683,66 тыс. руб**., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **99328,78 тыс. руб**. исполнение **99,6% (К2=10)**.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлены ниже **(К1=10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **% выпол** | **Баллы** |
| 1 | Количество замененных сетей | м.п. | 2266 | 2266 | 100 | **10** |
| *1.1* | *сети водоснабжения* | м.п. | *1130* | *1130* | 100 | **10** |
| *1.2* | *сети теплоснабжения* | м.п. | *836* | *836* | 100 | **10** |
| *1.3* | *сети водоотведения* | м.п. | *300* | *300* | 100 | **10** |
| 8 | Площадь общественных территорий на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований | га | 6,9 | 6,9 | 100 | **10** |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

В 2023 году аварии в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют, т.к. своевременно были проведены профилактические работы.

С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя Калачевского муниципального района, исполнены следующие мероприятия **(К3=10**):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **% испол** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ремонт и замена инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | 8581,85 | 8581,85 | 100 | **10** |
| *1.1* | *замена сетей теплоснабжения* | *6036,15* | *6036,15* |  |  |
| *1.2* | *замена сетей водоснабжения* | *1248,4* | *1248,4* |  |  |
| *1.3* | *замена сетей водоотведения* | *1297,3* | *1297,3* |  |  |
| 2 | Приобретение запасных частей и оборудования | 1297,2 | 1251,79 | 96,5 | **10** |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения, выполнение мероприятий по оформлению лицензии на пользование недрами и выполнение мероприятий предписанных лицензионными требованиями | 600,00 | 600,00 | 100 | **10** |
| 4 | Проведение работ по техническому диагностированию и наладке оборудования котельных 6;7 | 328,5 | 328,5 | 100 | **10** |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений водопровода п. Береславка Калачевского района | 9574,51 | 9525,98 | 99,5 | **10** |
| 10 | Строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского муниципального района» | 73964,16 | 73703,22 | 99,6 | **10** |
| 11 | Субсидии на содержание объектов благоустройства | 5337,44 | 5337,44 | 100 | **10** |
|  | **Всего** | **117291,047** | **114997,019** | **98** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В ходе реализации программы приобретены приборы учета воды, запорная арматура, центробежные и погружные насосы для систем централизованного водоснабжения Ильевского, Береславского, Советского сельских поселений.

Продолжается реализация мероприятий «Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского муниципального района» и «Реконструкция очистных сооружений водопровода п. Береславка Калачевского района».

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4= 10)**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

**К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40,** т.е. программа –эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме **8 080,8 тыс.руб.,** фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **8030,17 тыс. руб.,** запланированные мероприятия выполнены в полном объеме., исполнение составило **99,4% (К2=10).**

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы **(К1=10**) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **% испол** | **Баллы** |
| 1 | Количество установленных энергосберегающих светильников | Шт. | 214 | 214 | 100 | **10** |
| 2 | Количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода) | Шт. | 41 | 41 | 100 | **10** |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | Ед. | 1 | 1 | 100 | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены следующие мероприятия **(К3=10)**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год,**  **тыс. руб.** | | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Выполнение мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8080,8 | 8030,17 | 100 | **10** |
| 1.1 | разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| 1.2 | выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | 7780,8 | 7730,17 | 100 |  |
|  | **Итого по программе** | **8080,8** | **8030,17** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Организовано освещение улично-дорожной сети к социально-значимым объектам в населенных пунктах г. Калач-на-Дону, ст. Голубинская, п. Крепинский, п. Заря, х. Бузиновка, х. Степаневка, с. Мариновка.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4= 10)**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программа – эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации Калачевского муниципального района.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме **1400,96 тыс. руб**., фактические расходы по состоянию на 01.01.2024 года составили **1400,96 тыс. руб.,** исполнение **100% (К2=10).**

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже **(К1=10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **ед.**  **измер.** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1 | Количество совершенных террористических актов на территории Калачёвского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 100 | **10** |
| 2 | Количество преступлений экстремистского и террористического характера совершенных на территории Калачёвского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 100 | **10** |
| 3 | Доля обучающейся молодежи Калачёвского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | % | 60 | 63 | 105 | **10** |
| 4 | Доля работающего и неработающего населения Калачёвского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | % | 40 | 45 | 112,5 | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

С целью противодействия фактам проявления терроризма и экстремизма в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области проведены мероприятия **(К3=10):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **%**  **исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях и с молодежью, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Без финанс | Без финанс | 100 | **10** |
| 2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с работающим и неработающим населением Калачевского муниципального района, направленных на стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику проявлений экстремизма и терроризма, предупреждение совершения террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях | Без финанс | Без финанс | 100 | **10** |
| 3 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий (в дни проведения массовых праздничных мероприятий) | Без финанс | Без финанс | 100 | **10** |
| 4 | Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | Без финанс | Без финанс | 100 | **10** |
| 4.1. | Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 50,0 | 50,0 | 100 | **10** |
| 5 | Комплексные проверки потенциально опасных объектов, учреждений культуры, образования и здравоохранения в целях обеспечения антитеррористической защищенности, предупреждения совершения террористических актов | 1350,96 | 1350,96 | 100 | **10** |
| 5.1. | Приведение объектов и территорий, находящихся в муниципальной собственности, в соответствие с требованиями к их антитеррористической защищенности по результатам проведенных комплексных проверок. | 1350,96 | 1350,96 | 100 | **10** |
|  | **Итого по программе** | **1400,96** | **1400,96** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Запланированные мероприятия Программы в 2023 году выполнены.

В общеобразовательных учреждениях проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений:

- единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде советского народа и их пособниками в годы Великой Отечественной войны;

- лекции по теме «Как понять, что это фейковая новость»;

- единый урок истории «Гибридные войны»;

- единый урок обществознания «Братство славянских народов»;

- единый классный час «Крымская весна»;

- уроки памяти и мужества: «Помним тебя Беслан», «Терроризм – угроза обществу!»;

- классные часы: «Черный сентябрь», «Мир без террора», «Трагедия Беслана в наших сердцах»;

- линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- общешкольные линейки «Небо общее для всех».

Организованы и проведены внеклассные мероприятия «Месячника оборонно-массовой и спортивной работы», «Гражданско-патриотического месячника», «Месячника здорового образа жизни».

В библиотеках прошли мероприятия, направленные на предупреждение и распространение террористических и экстремистских идей среди молодежи, проведены: тематический урок «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях» и беседы по темам «Что такое терроризм», «терроризм, его причины и последствия», «Терроризм: как не стать его жертвой», «У террора нет национальностей».

На базе МКУ «АХ и ДО» поселений проводятся культурно-просветительные мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и экстремизма, привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

При МКУК «Калачевская межмуниципальная централизованная библиотека» работает центр казачьей культуры «Наследие». В трех образовательных учреждениях Калачевского района (МКОУ «Бузиновская СОШ», МКОУ ДОД «ТАНАИС», МКОУ «Голубинская СОШ» действуют детские объединения, в которых реализуются направления внеурочной деятельности: «История Донского казачества», «Культурология», «Быт и традиции казаков».

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия с работающим и неработающим населением Калачевского муниципального района направленные на стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику проявлений экстремизма и терроризма, предупреждения совершения террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях.

Проведено информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через СМИ, среди специалистов администраций сельских поселений, активистов ТОС, сотрудников отдела полиции.

В печатных изданиях, информационно- телекоммуникационных сетях на постоянной основе размещается информация о сохранении традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской многонациональной.

В печатных изданиях опубликованы материалы, на интернет порталах района и поселений размещены памятки по антитеррористической безопасности.

Для решения задачи по формированию антитеррористического сознания у населения Калачевского муниципального района, во всех учреждениях культуры муниципального образования размещена информация антитеррористического содержания, информационные памятки с описанием действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также, указана контактная информация правоохранительных органов и служб. В дни проведения массовых мероприятий, для организации порядка осуществляется дежурство сотрудников учреждений.

Ежегодно, учреждениями культуры проводится цикл мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Сотрудниками отдела МВД России по Калачёвскому району проводится комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий (в дни проведения массовых праздничных мероприятий).

Проведены запланированные заседания антитеррористической комиссии в Калачевском муниципальном районе по вопросам профилактики террористических угроз на территории района.

Организовано содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин). Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Проводились комплексные проверки потенциально опасных объектов, учреждений культуры, образования и здравоохранения в целях обеспечения антитеррористической защищенности, предупреждения совершения террористических актов.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям **(К4=10).**

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

**К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программа – эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» Калачевского муниципального района.

Соисполнитель – комитет образования и молодежной политики администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Муниципальной программы «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Программа) запланировано в сумме **91,7 тыс. руб.**, фактические расходы составили **91,7** **тыс. руб.**, финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, исполнение - **100% (К2=10).**

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже **(К1=10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **2023 год** | | **%**  **исп.** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, охваченных мероприятиями, направленными на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, реализацию их потенциала в социально-экономической сфере, в общей численности молодежи Калачевского района | % | 24,5 | 60 | 244,9 | **10** |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, задействованных в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего региона, развитие патриотизма, в общей численности молодых граждан | % | 27,5 | 30,2 | 109,8 | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

В 2023 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области количество молодых граждан Калачевского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет составило 13285 человек.

В ходе реализации Программы в 2023 году в целом, в том числе в формате онлайн, за год было проведено 162 мероприятия с общим охватом молодежи 11991 человек.

В результате реализации Программы в целом были достигнуты следующие результаты:

увеличение численности молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на социализацию и эффективную самореализацию, на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни с 3852 до 7973 человек.

увеличение количества молодых людей, охваченных мероприятиями по развитию здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений в молодежной среде, достижении высокой вовлеченности молодых граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию с 3454 до 4018 человек.

Показатели превысили запланированные значения за счет:

- перевода большинства запланированных мероприятий в онлайн-формат, и при подсчете учитывалось, в том числе, количество просмотров, лайков и перепостов материалов мероприятий;

- того, что в социальных сетях в «ВКОНТАКТЕ» ведутся официальные аккаунты МКУ «КЦСОМ» – «Молодежный центр «Лидер», «Волонтеры Победы» и профиль «Волонтеры Калача», где за отчетный период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. размещалась информация, описывающая и анонсирующая деятельность молодежного центра – всего о мероприятиях в сфере молодежной политики 171089 просмотров, численность уникальных пользователей, посетивших официальный аккаунт – 2788 человек, численность подписчиков официальной группы отраслевого органа власти в социальных сетях «МКУ «КЦСОМ» - 1192 человека. Количество реакций на публикации – 5213. Количество упоминаний в СМИ – 49 (в печатных) и 108 (в интернете), 1 (ТВ).

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является создание условий для раскрытия личностного потенциала молодых людей и их потребности в самореализации, улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличении степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь Калачевского муниципального района, Волгоградской области и Российской Федерации.

Перечень мероприятий Программы **(К3=10):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2023 год, тыс. руб.** | | **%**  **исп.** | **Баллы** |
| **План** | **Касса** |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи | 51,2 | 51,2 | 100 | **10** |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 40,5 | 40,5 | 100 | **10** |
|  | **Итого по программе** | **91,7** | **91,7** | 100 |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи» было организовано и проведено 103 мероприятия, из них 5 мероприятий (Осенняя и Весенняя неделя Добра, уроки ЗОЖ, мероприятие с участием молодежи 18+ к Дню Конституции, Дню народного единства и организация уличной рекламы) – с финансированием 51,2 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» было организовано и проведено 59 мероприятия, из них 5 мероприятий (патриотические мероприятия и акции, посвященные значимым и трагическим событиям в РФ, такие как церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам ВОВ в дни памятных событий, Всероссийская акция «Пост№ 1», организация уличной рекламы патриотической направленности) – с финансированием 40,5 тыс. руб.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме **(К4= 10)**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**10.** Программу считать – эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2021-2024 год»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме **280,0 тыс. руб.,** фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **278,364 тыс. руб**. или **99,4 % (К2=10).**

Основными целями и задачами программы являются:

- создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня;

- успешное проведение на территории Калачевского муниципального района физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня;

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых в итоге составил **(К1=10):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **%**  **выпол** | **Баллы** |
| 1 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 53,8 | 56,29 | 104,6 | 10 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 58,5 | 49,9 | 85,2 | 10 |
| 3 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 52,0 | 71,1 | 136,7 | 10 |
| из них учащихся и студентов | % | 65,0 | 78,3 | 120,46 | 10 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказания для занятий физической культурой и спортом | % | 23,3 | 32,9 | 141,2 | 10 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86,4 | 89,7 | 103,8 | 10 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 48,6 | 49,0 | 100,9 | 10 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,7 | 30,1 | 121,8 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году с 25461 человек увеличилось до 26720 человек, что составило 56.29 % от численности населения Калачевского муниципального района.

По итогам 2023 года присвоено:

- звание кандидат мастера спорта 9 человек;

- 1 спортивный разряд 14 человек;

- массовых разрядов 487.

Уровень выполнения программных мероприятий представлен ниже **(К3=10):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **2023 год, тыс. руб.** | | **%**  **выполн.** | **Баллы** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, укрепление материально-технической базы) | 52,2 | 52,2 | 100 | **10** |
| 2 | Проведение и участие в спортивно массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 227,8 | 226,16 | 99,3 | **10** |
| 3 | Проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (питание участников, оплата работы спортивных судей, оплата ГСМ, приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики, укрепление материально-технической базы) | - | - | - | - |
|  | **Итого по программе** | **280,0** | **278,36** | **99,4** | **10** |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Вместе с тем существуют определённые проблемы при занятиях физической культурой и спортом в районе. Требуется значительное улучшение состояния материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарём, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. Остается открытым вопрос о наличии инструкторов-методистов физической культуры и спорта в сельских поселениях, что, безусловно, сказывается на организации спортивно-массовой работы в сельской местности.

Данная программа способствует решению этих проблем в Калачевском муниципальном районе, что, в конечном счете, повысило доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме **(К4) – 10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

Ответственный исполнитель Программы – администрация Калачевского муниципального района в лице отдела охраны окружающей среды.

На 2023 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме **954,5 тыс. руб.,** фактически исполнено по состоянию на 01.01.2024 года в сумме **954,5 тыс. руб**. или **100 % (К2=10).**

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил **(К1=10)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **План 2023 г.** | **Факт**  **2023 г.** | **%**  **вып.** | **Баллы** |
| 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, выявленных органами государственного контроля и надзора | Ед. | 3 | 3 | 100 | **10** |
| 2 | Объем отходов, направленных на захоронение, на полигон с мест несанкционированного размещения отходов | м3. | 216,93 | 260 | 120 | **10** |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году администрацией Калачевского муниципального района заключен договор на сумму 480,0 тыс. рублей с ООО «Альфа-Система» от 05.09.2023 № 10/23 на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, размещенных в границах Калачевского городского поселения на участке прилегающему к брошенной ферме (зверохозяйства) восточнее ул. Красноармейская (ориентировочные GPS координаты 48.707090, 43.530854) в объеме 100 м3, и в границах Калачевского городского поселения на участке прилегающему к брошенной ферме (зверохозяйства) восточнее ул. Красноармейская, ориентировочные GPS координаты 48.707090, 43.530854 в 20 объеме м3. Договор исполнен полностью.

В рамках договора от 05.09.2023г № 10/23 с ООО «Альфа-Система» ликвидированы 2 места несанкционированного размещения отходов в объеме отходов 120 м3.

Уровень выполнения программных мероприятий **(К3=10):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Программные мероприятия** | **2023 год, тыс. руб.** | | **%**  **выполн.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе:  *1) в границах Калачевского городского поселения, участок прилегающий к брошенной ферме (зверохозяйства) восточнее ул. Красноармейская (ориентировочные GPS координаты 48.707090, 43.530854)*  *2) в границах Калачевского городского поселения, участок прилегающий к брошенной ферме (зверохозяйства) восточнее ул. Красноармейская, ориентировочные GPS координаты 48.707090, 43.530854* . | 480,0 | 480,0 | 100 | 10 |
| 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ликвидацию несанкционированных свалок:  *1) Калачевскому городскому поселению на ликвидацию отходов на территории, прилегающей к контейнерной площадке по ул. Карла Маркса,1 г. Калач-на-Дону в объеме 96,93 м3* | 474,5 | 474,5 | 100 | 10 |
|  | **Итого по программе** | **954,5** | **954,5** | **100** |  |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме **(К4) – 10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства**

**и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района.

Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2023 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме **(К2=10).**

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил **(К1=8)**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2023 г** | | **% исполнения** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 195,5 | 251,4 | 128,6 | 10 |
| 2 | Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,6 | 10,1 | 280,6 | 10 |
| 3 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 102,3 | 104,5 | 102,2 | 10 |
| 4 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами | тыс. га | 89,7 | 88,2 | 98,3 | 10 |
| 5 | Размер застрахованной посевной площади | га | 11201,9 | 16604 | 148,2 | 10 |
| 6 | Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 6200 | 6597 | 106,4 | 10 |
| 7 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,06 | 0,024 | 40,0 | 0 |
| 8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур | процентов | 4,3 | 4 | 93,0 | 10 |
| 9 | План ввода в оборот неиспользуемой пашни | тыс. га | 0,21 | 1,51 | 719,0 | 10 |
| 10 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 7,071 | 7,239 | 102,4 | 10 |
| 11 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 1308,4 | 1340,1 | 102,4 | 10 |
| 12 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 58407 | 59594 | 102 | 10 |
| 13 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 36,864 | 38,014 | 103,1 | 10 |
| 14 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,3 | 1,1 | 84,6 | 10 |
| 15 | Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий | голов | 34500 | 29102 | 84,4 | 10 |
| 16 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2176 | 2213 | 101,7 | 10 |
| 17 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс.  ус.голов | 3,363 | 3,451 | 102,6 | 10 |
| 18 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных коров | голов | 13 | 19 | 146,2 | 10 |
| 19 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 16064 | 14921 | 92,9 | 10 |
| 20 | Прирост объема сельскохозяйственной. продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году | процентов | 10 | 33,7 | 337,0 | 10 |
| 21 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной (переработанной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы по отношению к предыдущему году | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, к показателю предыдущего года | единиц | 3 | 3 | 100 | 10 |
| 25 | Количество приобретенных тракторов | единиц | 14 | 17 | 121,4 | 10 |
| 26 | Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов | единиц | 8 | 4 | 50 | 5 |
|  | **Средний балл** | | | | | **8** |

Показатель № 4 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами» исполнен на 98,3% в связи с изменением первоначальных планов сева в хозяйствах.

Показатель № 7 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» исполнен на 40,0% в связи с изменением первоначальных планов сева в хозяйствах.

Показатель № 8 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур» исполнен на 93,0% в связи с изменением первоначальных планов сева в хозяйствах.

Показатели № 14 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и № 15 «Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий» исполнены на 84,6% и 84,4% соответственно в связи с уменьшением поголовья овец и коз. Согласно данным статистики за 2023 год поголовье овец и коз снизилось на 3820 голов или 88,4 % к уровню 2022 года. Снижение поголовья овец и коз общая тенденция хозяйств Волгоградской области, в связи с прекращением хозяйственной деятельности либо переориентацией хозяйства на другие виды животноводства.

Показатель № 19 «Производство яиц в хозяйствах всех категорий» исполнен на 92,9% в связи с сокращением поголовья птицы в личных подсобных хозяйствах. Согласно данным статистики за 2023 год поголовье птицы снизилось на 9,3 тыс. голов или 93,3 % к уровню 2022 года.

Показатель № 26 «Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов» исполнен на 50,0 % в связи с изменением планов хозяйств, ввиду изменившихся цен на сельскохозяйственную технику в 2023 году.

Перечень мероприятий программы **(К3=10**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **20232 год, тыс. руб.** | | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 2 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 3 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 4 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области поддержка малых форм хозяйствования | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 5 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области технической и технологической модернизации, инновационного развития | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 6 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития рыбного хозяйства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 7 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития молочного скотоводства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 8 | оказание содействия в оформлении документов в области обеспечения реализации мероприятий государственной аграрной политики | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 9 | популяризация деятельности аграрных предприятий и тружеников сельского хозяйства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

За 2023 год в рамках программы было оказано содействие в оформлении документов:

• на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади занятой картофелем и овощными культурами 2 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 958 200 рублей;

• на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 27 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 39 208 332 рубля;

• на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур 11 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 33 750 709 рублей;

• на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 2 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 1 003 127 рублей;

• возмещение части затрат на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных культур 2 сельхозтоваропроизводителям, сумма полученной субсидии 1 699 960 рублей;

• на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 5 сельхозтоваропроизводителям, сумма полученной субсидии 621 793 рубля;

• на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 230 157 292 рубля;

• на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 43 259 660 рублей;

• на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 434 787 рублей;

• на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 70 232 400 рублей;

• на возмещение части затрат на строительство молочных животноводческих ферм и (или) приобретение технологического оборудования для молочных ферм 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 3 347 427 рублей;

• на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 127 290 998 рублей.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38.** Программа – эффективная.

**Начальник отдела экономического,**

**инвестиционного и инфраструктурного**

**развития администрации Калачевского**

**муниципального района О.В. Фетисова**

Исп. Демкина В.А.