СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 г. № 414 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный годовой отчет сформирован на основании данных годовых отчетов и содержит: сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год; сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период; сведения о кассовом исполнении расходов бюджета Калачевского муниципального района на реализацию муниципальных программ. Данные сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации. Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 18.10.2021г. № 1198 на 2021 год утвержден перечень в количестве 11 муниципальных программ. Объем средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование муниципальных программ в 2021 году составил 725 736,66 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 709 720,76 тыс. рублей или 97,8 %. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2021 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. №1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области». Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, мероприятия и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится путем сопоставления: 1) значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе; 2) анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы; 3) степени выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы. Сводная информация о результатах оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2021 год № п/п Наименование программы Коэффициенты Всего баллы Результат К1 К2 К К4 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2021-2024 годы 9 10 10 10 39 эффективная 1.1 Подпрограмма «Обеспечение функционирования м ниципальной системы образования» 9 10 10 10 39 эффективная 2. Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района на 2020-2022гг» 10 10 10 10 40 эффективная 3. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2020-2022 годы. 8 10 10 10 38 эффективная 4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 10 10 10 10 40 эффективная 5. Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» 10 10 9 5 34 достаточно эффективная 6. Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021гг.» 7 5 8 10 30 достаточно эффективная 7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственн й продукции, сырья и продовольствия 9 10 10 1 39 эффективная 8. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2021-2023 годы» 10 10 10 5 35 эффективная 9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019-2021 годы» 10 10 10 10 40 эффективная 10. Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 10 0 3 10 23 мало эффективная 11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» 10 10 10 10 40 эффективная Уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2022 года № п/п Наименование программы Процент исполнения показателей Баллы (К2) 1 2 3 4 1. Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2021-2024 годы 96 10 1.1 Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» 96 10 2. Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района на 2020-2022гг» 96 1 3. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2020-2022 годы. Без финан сирования 10 4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 92 10 5. Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» 98 10 6. Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021гг.» 79 10 7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Без финан сирования 10 8. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2021-2023 годы» 100 10 9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019-2021 годы» 98 10 10. Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 год » 37 10 11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» 89 10

Муниципальная программа

«Развитие образования Калачевского муниципального района на 2021-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной Программы запланированы денежные средства в сумме 638081,0 тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 613680,89 тыс. руб. или 96 %  (К2=10), в том числе:

- областной бюджет – 443823,21 тыс. руб.

- местный бюджет – 169857,68 тыс. руб.

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления и направленных на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения вышеперечисленных результатов Программа имеет подпрограмму:

- «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования».

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы «Развитие образования Калачевского муниципального района на 2021-2024 годы» и подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1 =9).

| № п/п | Целевые показатели | Ед.изм. | План | Факт | % исполне ния | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 65 | 65 | 100 | 10 |
| 2 | удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 95 | 96 | 101 | 10 |
| 3 | доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе за счет реализации программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, от общей численности детей данного возраста | % | 70 | 75 | 107 | 10 |
| 4 | удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 49 | 98 | 10 |
| 5 | увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в Калачевском муниципальном районе, по уровням общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование | % % % | 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,5 | 100 100 100 | 10 10 10 |
| 6 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках государственной программы «Развитие образования в Волгоградской области» | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 7 | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования за счет бюджетных средств | % | 77 | 100 | 130 | 10 |
| 8 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 8 | 10 | 125 | 10 |
| 9 | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 10 | количество детей, проходивших обучение, способствующее повышению финансовой грамотности, в муниципальных образовательных организациях | чел | 1890 | 1886 | 99,8 | 10 |
| 11 | строительство Плавательного бассейна в г. Калача-на-Дону на базе МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | организация горячего питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов льготных категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 20 | 19 | 95 | 10 |
| 14 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, на календарный год | % | 39 | 28,6 | 73 | 5 |
| 15 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций на календарный год | % | 5 | 14 | 280 | 10 |
| 16 | доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на календарный год | % | 5 | 5 | 100 | 10 |
| 17 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли, в общем количестве муниципальных образовательных организаций на календарный год | % | 17 | 14 | 82 | 10 |
| Средний балл |  |  |  |  | 9 |

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет обеспечена на 100%. Проблема доступности детских садов решается за счет поиска внутренних резервов детских садов. Ведется работа по вопросу приема детей в раннем возрасте (от 2-х месяцев до 3-х лет).  Охват детей программами дошкольного образования – 65%. Если же этот показатель рассчитывать, как отношение детей, охваченных дошкольным образованием к числу нуждающихся, то он составляет 100%.

В системе образования Калачевского муниципального района в 2021 году функционировало 13 общеобразовательных школ c 15 филиалами и дошкольными группами, 5 детских садов с 1 филиалом, 3 учреждения дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2021 года на базе МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону и МКОУ СШ № 2 г. Калача-на-Дону открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Большая работа проведена в этих школах в летний период. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология". Задачами Центра являются:

1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в

5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

В Калачевском муниципальном районе в условиях реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году работали два общеобразовательных учреждения: МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону и МКОУ «Ильевская СШ». В рамках реализации данного проекта получено новое оборудование.    Этот проект направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

На сегодняшний день имеются следующие ресурсы и онлайн-сервисы:

- в дошкольном образовании используется информационная система АИС «Е-услуги. Образование», сервисы которой позволяют родителям подавать заявление на зачисление детей в детский сад и отслеживать его продвижение в очереди через сеть Интернет;

- аналогичную задачу решает система, позволяющая родителям обратиться с заявлением о зачислении ребенка в школу;

- благодаря подсистеме АСУ РСО «Электронный дневник/электронный журнал», родители могут отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, а учащиеся могут удаленно получать домашнее задание, просматривать свой электронный дневник и расписание.

В 2021 году 6 образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет").

Все образовательные организации района имеют собственные сайты, пользуются сайтом с информацией о государственных учреждениях (bus.gov.ru). Вносят сведения об аттестатах, ими выданных, в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании». Около 90% школ обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением, а также гарантированным Интернет-трафиком.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 - 2021 учебном году в районе созданы 613 новых мест дополнительного образования детей на базе МКОУ СШ № 1, МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4, МКОУ «Ильевская СШ», МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон», МКУ ДО ДЮЦ «Танаис». Для этих целей выделены и отремонтированы помещения, получено новое оборудование для занятий технической и естественнонаучной направлений.

В конце июня 2021 года во время ежегодной прямой линии Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил об инициативе создания программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта". Целью Программы является повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры. С 1 сентября в России начал действовать проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет смогли бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране.

В Калачевском муниципальном районе обладателями такой карты стали 1092 обучающихся. Пушкинской картой можно было оплатить входные билеты в театры, музеи и концертные залы. Реализация Пушкинской карты обучающимися Калачевского муниципального района составила 4973 посещений культурных мероприятий.

В 2021 году 54,3 % обучающихся принимали участие в открытых уроках в режиме Интернет-трансляций на портале «ПроеКТОриЯ». Все общеобразовательные учреждения включились в реализацию проекта «Билет в будущее», 7,2 % обучающихся стали участниками данного проекта.

В 2021 году 12 % обучающихся, проживающих в сельской местности, сотрудничали с Волгоградским детским технопарком «Кванториум». Это совершенно новый шаг в образовании — кружки научно-технического творчества превратились в «Квантумы», где учебный процесс идет с применением технологий и оборудования нового поколения.

Наши образовательные организации продолжают взаимодействовать с образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку учителей, в том числе в части организации целевого набора. 4 выпускника 2021 года из школ Калачевского муниципального района обучаются в ВГСПУ используя данную форму поступления.

70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.  В районе работает Школа молодого учителя. За молодыми учителями со стажем работы до 1 года закреплены учителя – наставники из числа опытных педагогов.

Три наших опытных педагога: Погудина Н.П. - МКОУ «Октябрьский лицей»; Щуровская С.Н. и Король А.А. - МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону входят в региональный клуб «Наставник», который сформирован при Центре сопровождения инновационных проектов.

Педагоги нашего района постоянно повышают свой профессиональный и методический уровень на курсах повышения квалификации, успешно осваивая дополнительные профессиональные программы.  В 2020 -2021 году курсовую подготовку прошли 490 педагога.

В рамках реализации Плана мероприятий Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста, оказано 506 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году проводилась в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 178 выпускников 11 (12) классов и 517 выпускников 9 классов. 96 % выпускников получили аттестат о среднем общем образовании и 99,8 % выпускников получили аттестат об основном общем образовании. При проведении ГИА в 2021 году, как и в предыдущие годы, был установлен контроль за соблюдением Порядка проведения экзаменов. Экзамены проводились с соблюдением условий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции CovID-19.

16 выпускников по результатам освоения уровня среднего общего образования награждены медалями «За особые успехи в учении». Выпускник МКОУ СШ № 2 получил 100 баллов по итогам ЕГЭ по Информатике и ИКТ.

Подвоз детей к школам района в 2021 году осуществлялся 21 автобусами, оборудованными по всем требованиям ГОСТа, оборудованы системами слежения ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками. В 2021 году 4 общеобразовательных учреждения Калачевского муниципального района получили новые автобусы.

Учреждения дополнительного образования района достаточно успешно решают задачи по обеспечению личностного развития, внешкольной занятости обучающихся в свободное время, позитивной социализации.

В летний период 2021 года на ремонт образовательных учреждений израсходовано 17609,00 тыс.руб. Проводилось большое количество ремонтов (замена кровли, замена оконных блоков, благоустройство площадок, замена осветительных приборов, ремонт спортивного зала и др.) на условиях софинансирования муниципального и областного бюджетов.

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере образования проведены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятия | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | % исполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Мероприятия дошкольного образования всего, в том числе | 82587,2 | 81990,94 | 73155,57 | 69372,00 | 155742,8 | 151362,93 | 97,2 | 10 |
| 1.1 | Организация предоставления качественного общедоступного дошкольного образования | 81478,00 | 80884,14 | 73123,70 | 69340,44 | 154601,70 | 150224,58 | 97,2 |  |
| 1.2 | Проведение ремонта, перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или) оснащение образовательных организаций по программам дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Повышение финансовой грамотности обучающихся в дошкольных образовательных организациях | 101,3 | 98,9 | 11,3 | 10,99 | 112,60 | 109,88 | 97,6 |  |
| 1.4 | Приобретение и замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций | 1007,9 | 1007,9 | 20,57 | 20,57 | 1028,47 | 1028,47 | 100,0 |  |
| 2. | Мероприятия общего образования всего, в том числе | 369633,5 | 355659,61 | 76679,5 | 71745,24 | 446313,00 | 427404,85 | 95,8 | 10 |
| 2.1 | Организация предоставления качественного общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 307100,3 | 295782,7 | 67978,0 | 63825,22 | 375078,3 | 359607,92 | 95,9 |  |
| 2.2 | Проведение благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 1000,0 | 1000,0 | 52,6 | 52,6 | 1052,6 | 1052,6 | 100,0 |  |
| 2.3 | Проведение замены кровли в муниципальных общеобразовательных организациях | 5000,0 | 5000,0 | 263,2 | 263,2 | 5263,2 | 5263,2 | 100,0 |  |
| 2.4 | Проведение замены осветительных приборов в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | 1000,0 | 1000,0 | 52,6 | 52,6 | 1052,6 | 1052,6 | 100,0 |  |
| 2.5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в рамках государственной программы "Развитие образования в Волгоградской области" | 1421,4 | 1421,4 | 74,8 | 74,8 | 1496,2 | 1496,2 | 100,0 |  |
| 2.6 | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 2234,7 | 2234,7 | 263,0 | 250,8 | 2497,7 | 2485,5 | 99,6 |  |
| 2.7 | Повышение финансовой грамотности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 762,3 | 730,25 | 84,8 | 81,11 | 847,1 | 811,36 | 95,8 |  |
| 2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 24061,7 | 21797,87 | 7841,9 | 7104,11 | 31903,6 | 28901,98 | 90,6 |  |
| 2.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 24803,10 | 24692,69 | 0,0 | 0,0 | 24803,10 | 24692,69 | 99,6 |  |
| 2.30 | Приобретение и замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций | 2000,0 | 2000,0 | 40,8 | 40,8 | 2040,8 | 2040,8 | 100,0 |  |
| 2.31 | Субсидия на дооснащение объектов ФК и спорта оборудованием для лиц с ОВЗ | 250,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 277,8 | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация предоставления качественного дополнительного образования | 0 | 0 | 29674,2 | 28576,94 | 29674,2 | 28574,94 | 96,3 | 10 |
| 4. | Поддержка обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников организаций в сфере образования | 4716,0 | 4701,18 | 0,0 | 0,0 | 4716,0 | 4701,18 | 99,7 | 10 |
| 5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях | 1471,5 | 1471,49 | 163,5 | 163,5 | 1635,0 | 1634,99 | 100,0 | 10 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | 458408,20 | 443823,21 | 179672,8 | 169857,68 | 638081,00 | 613680,89 | 96,2 |  |
|  | Средний балл | 10 |

Справочно: в рамках исполнения данной муниципальной программы в отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность за 2020 год в сумме 2295,2  тыс.рублей.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» и в целом программы «Развитие образования Калачевского муниципального района на 2021-2024 годы»   соответствует установленным требованиям (К4=10 баллов).

Показатель итоговой оценки эффективности программы Развитие образования Калачевского муниципального района на 2021-2024 годы» составляет: К=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10= 39, т.е. программа эффективная.

Муниципальная программа

«Развитие культуры Калачевского муниципального района на 2020-2022гг.»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются МКУК «Районный дом культуры», МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», МКУДО «Калачевская школа искусств», МКУДО «Береславская школа искусств», МКУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Эко-Дон».

На 2021 год утвержденный объем финансирования на данную муниципальную программу составил 3 154,6 тыс.руб., кассовое исполнение – 3 024,5 тыс.руб. или 96% (К2=10).

Сфера культуры Калачевского района включает в себя различные по форме и содержанию направления: информационным и образовательно-культурным обслуживанием населения района занимается МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», культурно-досуговую деятельность осуществляет МКУК «Районный дом культуры», который является методическим центром сельских клубных учреждений. Развитием художественного и эстетического образования занимаются учреждения дополнительного образования МКУДО «Калачевская школа искусств» и МКУДО «Береславская школа искусств» с филиалом «Октябрьская школа искусств», по общеразвивающим программам в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусств.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2021 год | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | единиц | 173080 | 183301 | 106% | 10 |
| 2 | Количество творческих и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации | человек | 8 | 9 | 112% | 10 |
| 3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | 15 | 15 | 100 | 10 |
| 4 | Количество отремонтированных помещений муниципального дома культуры | единиц | 7 | 7 | 100 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

## Указом Президента РФ 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов», в состав показателей которой включено «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года». Указом Президента РФ от 4 февраля 2021г. №68 показатель «Число посещений культурных мероприятий» включен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”. В этой связи исполнению данного целевого показателя Муниципальной программы уделялось особое внимание. В итоге в отчетном периоде количество посещений учреждений культуры сост авило 183301, что на 10261 больше установленного планового значения.

## МКУК «РДК» проведено 123 мероприятия. В кинозале районного дома культуры состоялось 975 киносеансов, реализовано 25432 билета, валовый сбор составил 3 842 650 рубля.

## Из 33 культурно-досуговых учреждений, 29 находятся в ведении сельских поселений («Административно-хозяйственная служба», «Административно-хозяйственное и досуговое обслуживание»). Несмотря на переименование, все учреждения продолжают свою культурную деятельность с сохранением прежнего функционала. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе остается неизменным и составляет 100%.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2021 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации («Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента», «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий» Кемеровского государственного института культуры, «Управление кинопоказом» Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, «Гнесинская фортепианная школа: традиции и современность» Российской академии музыки имени Гнесиных и другим) обучено 8 специалистов культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств.

Привлечение волонтеров – составляющая работы учреждений культуры с населением. В 2021 году в рамках проекта «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» ряды добровольных помощников пополнили 6 человек (всего на 01.01.2022 года в Калачевском муниципальном районе зарегистрировано 15 волонтеров культуры), которые стали активными участниками культурной жизни. С участием волонтеров проведено 14 мероприятий, в том числе социально-культурная акция «Книга – путь к звездам», посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, акции «Свободна. Величава. Первозданна» в преддверии Дня России, «Давайте, люди, никогда об этом не забудем…» к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; «Виват, российское кино!» и другие  (информация о мероприятиях c  участием волонтеров культуры размещена на сайте https://dobro.ru).

В целях организации и поддержания надлежащего уровня дополнительного образования в Калачевском муниципальном районе активно ведут творческую деятельность МКУДО «Калачевская школа искусств» и МКУДО «Береславская школа искусств».

По состоянию на 01.01.2022 в школах искусств обучается 816 человек, из них 702 (86%) приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, в том числе в международных конкурсах детского и юношеского творчества «Стальной отпор», «Слава Победе!», «Рубежи 41-го», Всероссийском конкурсе современного искусства «Арт–перспектива», Всероссийском фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «Творческие люди», XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Надежды России» и других.

Общее количество победителей и призеров – 299 человек или 37% от общего числа участников конкурсных мероприятий. Победы и участие учащихся ДШИ в конкурсах и концертах являются яркими показателями качества образования.

В течение 2021 года школами искусств проведено 124 мероприятия. Детский художественный театр «Скоморошинка» МКУДО «Береславская школа искусств», достигший высокого уровня в своей творческой и исполнительской деятельности, подтвердил звание «Образцовый коллектив». (Всего в учреждениях культуры дополнительного образования 4 детских художественных самодеятельных коллективов имеют звания «Образцовый», 3 из них – в Береславской школе искусств, 1 – в Калачевской школе искусств.)

В 2021 году стипендии Губернатора Волгоградской области удостоен 1 учащийся театрального отделения Береславской школы искусств, стипендиатами Главы Калачевского муниципального района стал 1 учащийся Береславской школы искусств (отделение народных инструментов) и 2 учащихся Калачевской школы искусств (отделение фортепиано).

В рамках реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в Калачевском муниципальном районе осуществляют 27 библиотек: межпоселенческая центральная библиотека, 22 библиотеки сельских поселений, 4 библиотеки городской ЦБС. Из 22 сельских библиотек (СБ) – 1 СБ входит в состав культурно-досугового учреждения и 21 СБ в состав МКУ «Административно-хозяйственное и досуговое обслуживание» и МКУ «Административно-хозяйственная служба».

Основная деятельность библиотек района направлена на приобщение населения, в особенности детей и подростков к чтению. Читателями  общедоступных библиотек являются 35% населения района. В течение 2021 года библиотеками было проведено 1592 мероприятия (в 2020 году – 920), участниками которых стали 48285 человек (в 2020 году – 17748 человек).

Число пользователей библиотеки Калачевского муниципального района в 2021 году составило 17658 человек, книговыдача – 31213 экземпляров документов, число посещений с учетом обращений к интернет ресурсам – 163334.

Динамика основных показателей деятельности библиотек

| Показатели | 2020 | 2021 | Динамика +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Число пользователей | 14999 | 17658 | +2659 |
| Выдача документов | 249140 | 357823 | +108683 |
| Число посещений с учетом обращений к сайтам | 93882 | 163334 | +69452 |
| Формирование библ. фонда поступило, экз. | 4744 | 4262 | -482 |

Динамика основных показателей деятельности библиотек района свидетельствует о том, что, несмотря на продолжившиеся ограничительные меры, произошло увеличение читательской аудитории, книговыдачи и посещаемости. Основной проблемой в комплектовании книжных фондов является отсутствие финансирования. Подписка на периодические издания составляет 56% от всей суммы, выделенной местным бюджетом, и это не покрывает нужды библиотек Калачевского муниципального района в необходимых изданиях.

Наиболее эффективный и распространенный способ размещения информации о деятельности библиотеки и библиотечных услугах – интернет-сайт, который предоставляет возможность дистанционного обслуживания пользователя в режиме удаленного доступа на основе информационно-коммуникационных технологий: Официальный сайт МКУК «Калачевская межпоселенческая  центральная библиотека» http://biblioteh.ucoz.com/ блог библиотеки ББК (Блог библиотекарей Калача-на-Дону) http://bbkalach.blogspot.ru/.

Основным электронным ресурсом, который библиотека формирует самостоятельно, является электронный каталог. По состоянию на конец отчетного периода электронный каталог КМЦБ насчитывает 87252 документа (83385 – в 2020 году)

В КМЦБ на основании заключенных договоров имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки. Пользователям МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» открыт доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

Читатели библиотек пользуются услугами отдела МБА и ЭДД Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М.Горького.

В 2021 году сделано 226 заказов по МБА для 54 читателей КМЦБ (в 2020 году – 131 заказ для 29 читателей), получен 121 документ, из них – 13 в режиме ЭДД.

В отчетном периоде КМЦБ не только участвовала в многочисленных научно-методических семинарах, круглых столах и акциях, но и самостоятельно организовала и провела ряд творческих конкурсов («Да здравствует человек читающий», «Мой край историей богат», «Человек. Экология. Книга») и акций («Семья – очаг любви и верности», «В дружбе наша сила!», «День любителей чтения» и др.).

Существенно расширена работа библиотек вне стен учреждения в форме уличных акций различной тематической направленности. В 2021 году библиотекари КМЦБ провели 20 уличных акций.

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры проведены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятия | 2021, тыс. руб. | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 1.1 | Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 140,0 | 140,0 | 100 | 10 |
| 2 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | без финансовых затрат | без финансовых затрат | 100 | 10 |
| 3 | Формирование базы данных «Волонтеры культуры» Участие в мероприятиях программы «Волонтеры культуры» | без финансовых затрат | без финансовых затрат | 100 | 10 |
| 4 | Развитие муниципального дома культуры: - текущий ремонт здания муниципального дома культуры; - создание новогоднего спектакля для учащихся 1-4 классов - развитие и укрепление материально-технической базы муниципального дома культуры | 2798,6 94,0 450,0 2254,6 | 2704,6 94,0 450,00 2160,6 | 96,6 | 10 |
| 5 | Сохранение объектов культурного наследия: - разработка проектно-сметной документации на реставрацию памятника "Соединение фронтов" | 216,0 | 179,9 | 83,3 | 10 |
|  | Итого: | 3154,6 | 3024,5 |  |  |
|  | Средний бал |  |  |  | 10 |

Мероприятие «Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» осуществлялось в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на счет средств федерального бюджета согласно региональной квоте.

Мероприятие «Формирование базы данных «Волонтеры культуры» и участие в мероприятиях программы «Волонтеры культуры» в отчетном периоде не потребовали затрат для реализации.

Мероприятия «Развитие муниципального дома культуры» в части, касающейся развития и укрепления материально-технической базы, не исполнены на сумму 94,0 тыс. руб. в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.

В 2021 году в муниципальную программу включено мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия: разработка проектно-сметной документации на реставрацию памятника «Соединение фронтов», реализуемое в два этапа – в 2021 и 2022 годах. В 2021 году на изготовление проектно-сметной документации предусмотрены ассигнования в сумме 216,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета муниципального района 21,6 тыс. рублей. Фактически на указанные цели (мероприятия п.5) направлено 179,9 тыс. руб. (в т.ч. 17,99 тыс. руб. – из районного бюджета). Сумма 36,1 тыс. руб. не использована на запланированные цели также в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. Достижение целевого показателя по данному мероприятию запланировано на 2022 год

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4=10).

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

К = К1+К2+К3+К4 = 10+10+10+10= 40.  Программу считать эффективной.

### Муниципальная программа

### «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы.»

### Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития  администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 30,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 30,0 тыс.руб., исполнение - 100% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=8) представлен ниже:

| № п/п | Целевые показатели | ед. изм. | план | факт | % вып. | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. | ед. | 25,6 | 20,1 | 78,5 | 5 |
| 2 | Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | % | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 3 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году. | % | 5 | 4,5 | 90 | 10 |
|  | Средний балл | 8 |

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района уменьшилось на 5,5 единиц или 169  субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с экономическим кризисом, связанным с пандемией  коронавируса,  падением реальных доходов населения, ростом налоговой нагрузки и т. д.

Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 20% (на 01.01.2021г. – 39 объектов, на 01.01.2022г. – 43 объекта)  в связи с формированием перечней муниципального имущества в сельских поселениях Калачёвского муниципального района.

Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году составил 5% в связи со стабильным  ростом цен на  реализуемые товары.

Уровень выполнения программных мероприятий (К3=10)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год, тыс.руб | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области по вопросам развития предпринимательства (информационное развитие) | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2. | Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и иных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, развитие молодёжного предпринимательства, поддержку начинающих предпринимателей (финансовая поддержка) | 30,0 | 30,0 | 100 | 10 |
| 3. | Предоставление информации начинающим субъектам предпринимательства по вопросам развития предпринимательства, в том числе начинающего и социального предпринимательства (информационное развитие) | Без финансирования | Без финансирования | Обращения не поступали |  |
| 4. | Предоставление информации субъектам молодёжного предпринимательства по вопросам развития предпринимательства (информационное развитие) | Без финансирования | Без финансирования | Обращения не поступали |  |
| 5. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на льготных условиях | Без финансирования | Без финансирования | Обращения не поступали |  |
|  | ВСЕГО: | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Средний балл | 10 |

В рамках муниципальной программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района используется  официальный  сайт администрации Калачёвского муниципального района, чат «МСП Калачёвского района» в мессенджере WhatsApp,  общественно-политическая газета Калачёвского муниципального района «Борьба», проводится информационно-методическая работа в виде семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе в формате  офлайн и онлайн площадка ZOOM.

В 2021 году рассмотрены следующие вопросы:

- в феврале по развитию туризма в целях повышения качества оказываемых услуг и информационной поддержки предприятий туриндустрии,

- в марте о содействии физическим лицам в начале осуществления предпринимательской деятельности, о включении субъектов малого и среднего предпринимательства в Перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, и оказание поддержки социальным предприятиям,

- в мае об актуальных ошибках управления бизнесом на разных этапах его развития, о цифровой трансформации бизнеса,

- в июне о введении требований обязательной маркировки в отношении молочной продукции, упакованной воды,

- в августе по организации и осуществлению деятельности самозанятыми гражданами,

- в сентябре-октябре по программе  «Азбука социального предпринимательства»,

- в декабре об обязательных требованиях, предъявляемых к подконтрольным субъектам  области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона.

21 сентября 2021 года в Калачёвском муниципальном районе состоялся выездной круглый стол на тему:  «Эффективность самозанятого. Как увлечение и хобби сделать собственным делом» с участием ООО ВЦЗ и РБ «Дело». Присутствовало 25 человек самозанятых и неработающих лиц.

За период 2021 года проведено 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области 22.01.2021 г.,  27.04.2021 г.,  23.09.2021 г., 24.12.2021 г.

Рассмотрены все вопросы, определённые планом работы координационного совета на 2021 год.

Одним из эффективных каналов информирования предпринимателей о программах  поддержки малого и среднего бизнеса стал многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

К=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10= 38, т.е. программа – эффективная.

Муниципальная программа Калачевского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района.

В 2021 году на реализацию Программы было предусмотрено 58 878,29 тыс. рублей денежных средств, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета                     30274,20 тыс. рублей;

- средств областного бюджета                          4560,7 тыс. рублей;

- средств муниципального бюджета                 7585,71 тыс. рублей;

- средств внебюджетных источников               16457,68 тыс. рублей.

По итогам 2021 года фактические расходы составили 53 898,85 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета                    30274,19 тыс. рублей;

- средств областного бюджета                         4482,07 тыс. рублей;

- средств муниципального бюджета                2685,58 тыс. рублей;

- средств внебюджетных источников              16457,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на программные мероприятия составили 92% к запланированным бюджетным ассигнованиям (К2=10).

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Калачевского муниципального района. Программа реализуется в 2015-2025 годах в два этапа: первый этап – 2015-2019 годы, второй этап – 2020-2025 годы.

Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=10):

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измер. | 2021 г. | % исп. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | единиц | 2 | 2 | 100 | 10 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию линий электропередачи | км | 3,45 | 3,45 | 100 | 10 |
| 3. | Мощность построенных линий электропередачи | МВт | 3,1 | 3,1 | 100 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены следующие мероприятия (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год | % исп. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий, всего: | 39380,77 | 34401,34 | 87,4 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 27692,01 | 27692,01 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 4508,00 | 4429,37 | 98,3 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 6805,76 | 1905,63 | 28,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 375,00 | 374,32 | 99,8 |  |
| 1.1 | Комплексное развитие Калачевского, Логовского, Мариновского поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области, всего | 39252,01 | 34272,57 | 87,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 27692,01 | 27692,01 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 4508,0 | 4429,37 | 98,3 |  |
|  | за счет районного бюджета | 6677,00 | 1776,87 | 17,6 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 375,0 | 374,32 | 99,8 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство плавательного бассейна в г. Калач-на-Дону Калачевского района, всего | 39252,01 | 34272,57 | 87,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 27692,01 | 27692,01 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 4508,00 | 4429,37 | 98,3 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 6677,00 | 1776,87 | 17,6 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 375,00 | 374,32 | 99,8 |  |
| 1.2. | Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов Проекта комплексного развития Калачевского, Логовского, Мариновского поселений, всего | 128,76 | 128,76 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | - | - |  |  |
|  | за счет средств областного бюджета | - | - |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 128,76 | 128,76 | 100,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | - | - |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |
|  | Плавательный бассейн в г. Калач-на-Дону Калачевского района, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 128,76 | 128,76 | 100,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство сельских территорий, всего | 3767,518 | 3767,518 | 100 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 2582,184 | 2582,184 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 52,698 | 52,698 | 100,0 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 779,952 | 779,952 | 100,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 352,684 | 352,684 | 100,0 |  |
| 2.1. | Сохранение памятника братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы ул. Донская, 28а, х. Камыши Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района | 1630,832 | 1630,832 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 1118,748 | 1118,748 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 22,832 | 22,832 | 100,0 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 351,935 | 351,935 | 100,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 137,317 | 137,317 | 100,0 |  |
| 2.2. | Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина от дома №2 до дома №22, х. Логовский Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района | 2136,686 | 2136,686 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 1463,436 | 1463,436 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 29,866 | 29,866 | 100,0 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 428,017 | 427,017 | 100,0 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 215,367 | 215,367 | 100,0 |  |
| 3. | Развитие энергообеспечения сельских территорий, всего | 15730,0 | 15730,0 | 100 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 15730,0 | 15730,0 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство линий электропередачи мощностью 3,1 МВт в Мариновском, Ильевском сельских поселениях Калачевского муниципального района, всего | 15730,0 | 15730,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 15730,0 | 15730,0 | 100,0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям, всего | 58 878,288 | 53 898,848 | 91,5 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 30 274,194 | 30 274,194 | 100 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 4 560,698 | 4 482,068 | 98,3 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | 7 585,712 | 2 685,582 | 35,4 |  |
|  | за счет средств внебюджетных средств | 16 457,684 | 16 457,004 | 99,9 |  |
|  | Средний балл | 10 |

В отчетном году исполнены все запланированные программные мероприятия.

В рамках мероприятия Программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» в 2021 году продолжалась реализация двухлетнего проекта «Комплексное развитие Калачевского, Логовского, Мариновского поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области», включающий в себя три объекта, два из которых были введены в эксплуатацию в 2020 году.

Согласно заключенному муниципальному контракту, срок окончания реализации мероприятия по строительству плавательного бассейна был запланирован на сентябрь 2021 года. В связи с неисполнением подрядчиком в указанные сроки условий муниципального контракта, данный контракт был расторгнут и заключен новый, в связи с чем, срок окончания реализации мероприятия «Строительство плавательного бассейна», а соответственно и в целом мероприятия Программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» был перенесен на 2022 год.

В 2021 году расходы на строительство плавательного бассейна в г. Калач-на-Дону Калачевского района составили 34272,57 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 27692,01 тыс. руб., регионального бюджета – 4429,37 тыс. руб., за счет муниципального бюджета 1776,87 тыс. рублей, внебюджетных средств – 374,32 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета было выполнено финансирование технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта проекта «Комплексное развитие Калачевского, Логовского, Мариновского поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» при строительстве плавательного бассейна в г. Калач-на-Дону Калачевского района в размере 128,76 тыс. рублей;

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» в 2021 году было реализовано два общественно значимых проекта органов территориального общественного самоуправления Логовского и Ильевского сельских поселений. Расходы на финансирование данных мероприятий составили 3767,52 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2582,18 тыс. руб., за счет регионального бюджета 52,69 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета 779,95 тыс. рублей, внебюджетных средств – 352,68 тыс. руб.

В 2021 году за счет внебюджетных средств в сумме 15730,0 тыс. рублей была продолжена реализация мероприятия «Развитие энергообеспечения сельских территорий». В соответствии с разработанной проектной документацией по объекту: "Строительство линий электропередачи мощностью 3,1 МВт в Мариновском, Ильевском сельских поселениях Калачевского муниципального района" была введена в эксплуатацию линия электропередачи мощностью 3,1 МВт в Мариновском, Ильевском сельских поселениях протяженностью 3,45 км.

В течение 2021 года в Программу вносились изменения в целях участия в конкурсном отборе проектов в рамках ГП Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий», а также в целях приведения бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, в соответствие с Решением Калачевской районной Думы «О бюджете Калачевского муниципального района».

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=40, т.е. программа – эффективная

Муниципальная программа

"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме 22 707,59 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 22 280,78 тыс.руб., исполнение 98 % (К2=10).

Основной целью данной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района | кв.метров | 800,0 | 1008 | 100 | 10 |
| 2 | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района. | кв.метров | 1448,0 | 7061,5 | 487,7 | 10 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района | метров | 11319 | 11319 | 100 | 10 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района | метров | 384800 | 384800 | 100 | 10 |
| 5 | Количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | шт. | 3 | 3 | 100 | 10 |
| 6 | Количество разработанных проектов на устройство ВЛИ-0,22 кВ уличного освещения по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Мира (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области) | шт. | 1 | 1 | 100 | 10 |
|  | Средний балл |  |  |  |  | 10 |

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района (К3=9):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района | 1 283,8 | 1 258,1 | 98 | 10 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района, в том числе: | 1 191,58 | 809,07 | 67,9 | 5 |
| 2.1 | ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах | 642,81 | - |  |  |
| 2.2 | зимнее содержание автомобильных дорог | 547,77 | 808,07 | 147,5 |  |
| 2.3 | приобретение и установка дорожных знаков автомобильных дорогах | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| 3 | Разработка проекта на устройство ВЛИ-0,22 кВ уличного освещения по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Мира (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области) | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 4 | Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | 6 230,11 | 6 230,11 | 100 | 10 |
| 5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района | 13 992,1 | 13 973,5 | 99,9 | 10 |
|  | Итого | 22 707,59 | 22 280,78 |  |  |
|  | Средний балл | 9 |

В 2021 году проведен ремонт:

-4553,5 кв.метров дорожного покрытия автомобильных дорог г. Калач-на-Дону;

-187,55 кв. метров дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования п. Крепь-Овражный Калачевский район Волгоградская область;

- 800 кв. метров дорожного покрытия подъезд к х. Кумовка Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района.

Зимнее содержание осуществлено на следующих автомобильных дорогах:

- дороги общего пользования п. Крепь-Овражный Калачевский район Волгоградская область,

- дороги подъезд к х. Кумовка Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района.

- часть дороги асфальтированной п. Пятиморск, ул. Мира, (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка, Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района);

- грунтовая автомобильная дорога, примыкающая в районе 62 км к автомобильной дороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» и пересекающая железнодорожный переезд 7 км ПКЗ «Мариновка-Донская»;

- подъездная дорога к ферме КРС ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское» в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области.

Результатом разработки проекта на устройство ВЛИ-0,252кВ уличного освещения по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Мира является освещение улично- дорожной сети, содержание автомобильной дороги в безопасным для участников дорожного движения состоянии, отсутствие дорожно-транспортных происшествий.

Приобретена специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием  для Зарянского, Голубинского сельских и Калачевского городского поселений.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 5).

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+9+5=34, т.е. программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа

«Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланировано денежных средств в сумме 10 678,37 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 8 468,53 тыс.руб., исполнение 79% (К2=5).

Уровень целевых показателей муниципальной программы  представлен ниже (К1=7):

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество замененных сетей | м.п. | 1 763 | 1 763 | 100 | 10 |
| 1.1 | сети водоснабжения | м.п. | 1 375 | 1375 | 100 |  |
| 1.2 | сети теплоснабжения | м.п. | 388 | 388 | 100 |  |
| 3 | Получение проекта на реконструкцию очистных сооружений водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в р.п. Береславка Калачевского района Волгоградской области | шт | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 4 | получение проекта установки модульной котельной в п. Пятиморск | шт | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний балл |  |  |  |  | 7 |

В 2021 году аварии в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют, т.к. своевременно были проведены профилактические работы.

С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя Калачевского муниципального района, исполнены следующие мероприятия (К3=8):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год, тыс.руб. | % исполнения | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Ремонт и замена инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | 2 414,82 | 2 144,49 | 88,8 | 10 |
| 1.1 | замена сетей теплоснабжения | 1 724,82 | 1454,49 | 84,3 |  |
| 1.2 | замена сетей водоснабжения | 690,0 | 690,0 | 100 |  |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в р.п. Береславка Калачевского района Волгоградской области | 1 975,97 | 1 975,97 | 100 | 10 |
| 3 | Приобретение запасных частей и оборудования | 1 759,38 | 1 713,9 | 97,4 | 10 |
| 4 | Ремонт водозаборных скважин в х. Колпачки и х. Ляпичев Калачевского муниципального района Волгоградской области | 1 089,15 | 1 060,83 | 97,4 | 10 |
| 5 | Установка систем доочистки питьевой воды в п. Белоглинский, п. Приканальный, п. Пархоменко | 1 639,05 | 1 573,34 | 96 | 10 |
| 6 | Проектирование модульной котельной п. Пятиморск | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 10 678,37 | 8 468,53 |  |  |
|  | Средний балл | 8 |

В ходе реализации программы приобретены глубинные насосы, частотные преобразователи для систем централизованного водоснабжения Советского, Ильевского, Пятиизбянского  сельских поселений.

Приобретен трансформатор тока для МУП «По эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения». Приобретены запасные части для ремонта специальной техники.

Выполнен ремонт водозаборных скважин в х. Колпачки и х. Ляпичев. Прокачены и промыты водозаборные скважины, восстановлено качественное обеспечение населения питьевой водой.

Установлены станции доочистки питьевой воды на централизованных системах водоснабжения в п. Белоглинский, п. Приканальный, п. Пархоменко. Организовано обеспечение качественной водой населения в данных населенных пунктах.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

К=К1+К2+К3+К4= 7+5+8+10=30, т.е. программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 8 080,808 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 7 934,059 тыс.руб., исполнение составило 98% (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | План | Факт | % испол-нения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату | % | 3,0 | 3,0 | 100 | 10 |
| 2 | количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие | шт | 18 | 18 | 100 | 10 |
| 3 | количество установленных энергосберегающих светильников | шт | 221 | 221 | 100 | 10 |
| 4 | количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода) | шт | 104 | 104 | 100 | 10 |
| 5 | Количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | ед | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 6 | экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату | % | 3,0 | 3,0 | 100 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены следующие мероприятия (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год, тыс. руб. | % исполнения | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8080,808 | 7934,059 | 98,2 | 10 |
| 1.1 | разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети | 7780,808 | 7634,059 | 98,1 |  |
|  | Итого по программе | 8080,808 | 7934,059 | 98,2 |  |
|  | Средний балл | 10 |

Организовано освещение улично-дорожной сети к социально-значимым объектам в населенных пунктах г. Калач-на-Дону, п. Пархоменко, х. Бузиновка, п. Пятиморск, п. Крепинский, х. Логовский, п. Приморский, п. Приканальный..

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

К=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=40. Программа – эффективная.

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района  на 2021-2023 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 150,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 150,0 тыс.руб., исполнение 100% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы  представлен ниже (К1=10):

| № п/п | Целевые показатели | ед. измерения | План | Факт | % исп. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество совершенных террористических актов на территории Калачёвского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 2 | Количество преступлений экстремистского и террористического характера совершенных на территории Калачёвского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 3 | Доля обучающейся молодежи Калачёвского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | % | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 4 | Доля работающего и неработающего населения Калачёвского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | % | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 5 | Количество любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 6 | Количество предотвращенных и пресеченных попыток разжигания расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 7 | Количество создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

С целью противодействия фактам проявления терроризма и экстремизма в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области проведены мероприятия (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год | % исп. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях и с молодежью, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с работающим и неработающим населением Калачевского муниципального района, направленных на стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику проявлений экстремизма и терроризма, предупреждение совершения террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 3 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий (в дни проведения массовых праздничных мероприятий) | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 4 | Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | 150,0 | 150,0 | 100 | 10 |
| 4.1. | Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| 5 | Комплексные проверки потенциально опасных объектов, учреждений культуры, образования и здравоохранения в целях обеспечения антитеррористической защищенности, предупреждения совершения террористических актов | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
|  | Итого по программе | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | Средний балл | 10 |

Запланированные мероприятия Программы в 2021 году выполнены.

С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора были проведены мероприятия с очным присутствием:

- беседа о солидарности в борьбе с терроризмом «нет террору»;

- тематическая программа «Бесланская трагедия», беседа со школьниками «У террора нет будущего»;

- урок безопасности «Если рядом террорист», круглый стол «Толерантность и возрождение духовности», диспут «Наша истинная национальность – человек!».

В 13 общеобразовательных учреждениях проведены классные часы («Мировой терроризм как глобальная проблема современности», «Терроризму- нет!», «Профилактика экстремизма в молодежной среде») посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в которых приняли участие 5302 обучающихся.

В рамках недели безопасности в период: с 01.09.2021 - 08.09.2021  были проведены мероприятия:

- «Уроки дружбы» - «Неделя безопасности»;

- конкурсы рисунков «Мы – жители планеты Земля», «Мир без насилия»;

- тематические занятия по темам:  «Толерантность», «Что такое толерантность?», «Дружат дети всей земли», «Правила поведения в общественных местах, в том числе на футбольных матчах».

Активистами и волонтерами Калачевского муниципального района в 2021 году были проведены мероприятия, направленные на развитие  у населения, прежде всего у молодежи, активной гражданской позиции и неприятие идеологии терроризма.

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия с работающим и неработающим населением Калачевского муниципального района направленные на стабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику проявлений экстремизма и терроризма, предупреждения совершения террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях.

Проведено информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через СМИ, среди специалистов администраций сельских поселений, активистов ТОС, сотрудников отдела полиции.

В печатных изданиях, информационно- телекоммуникационных сетях постоянно размещается информация о сохранении традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской многонациональной.

В печатных изданиях опубликованы материалы, на интернет порталах района и поселений размещены памятки по антитеррористической безопасности.

Для решения задачи по формированию антитеррористического сознания у населения Калачевского муниципального района, во всех учреждениях культуры муниципального образования размещена информация антитеррористического содержания, информационные памятки с описанием  действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также, указана контактная информация правоохранительных органов и служб. В дни проведения массовых мероприятий, для организации порядка осуществляется дежурство сотрудников учреждений.

Ежегодно, учреждениями культуры проводится цикл мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Сотрудниками отдела МВД России по Калачёвскому району проводится комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий (в дни проведения массовых праздничных мероприятий).

Проведены заседания антитеррористической комиссии в Калачевском муниципальном районе по вопросам профилактики террористических угроз на территории района.

Организовано содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин). Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Проведены 3 комплексные проверки потенциально опасных объектов, учреждений культуры, образования и здравоохранения в целях обеспечения антитеррористической защищенности, предупреждения совершения террористических актов.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 5 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:

К=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+5=35. Программа – эффективная.

Муниципальная программа

«Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию и  молодежной политике администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Муниципальной программы «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» (далее - Программа) запланировано в сумме 253,690 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 93,405 тыс. рублей, финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, исполнение - 37% (К2=0).

Уровень целевых показателей муниципальной программы  представлен ниже (К1=10):

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | 2021 год | % исп. | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, охваченных мероприятиями, направленными на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, реализацию их потенциала в социально-экономической сфере, в общей численности молодежи Калачевского района | % | 26 | 54,5 | 210 | 10 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, задействованных в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего региона, развитие патриотизма, в общей численности молодых граждан | % | 23,5 | 30,2 | 129 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

Показатели превысили запланированные значения за счет:

- увеличения  доли молодежи согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, в общей численности населения, которое произошло в связи с изменением в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» возраста молодежи: к числу молодых граждан и к молодежи отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее – до 30 лет);

- перевода большинства запланированных мероприятий в онлайн-формат, и при подсчете учитывалось, в том числе,  количество просмотров, лайков и перепостов материалов мероприятий;

- того, что в социальных сетях в «ВКОНТАКТЕ», «Инстаграм», «Тik-tok» ведутся официальные группы МКУ «КЦСОМ» – «Молодежный центр «Лидер», «Волонтеры Победы» и профиль «Волонтеры Калача», где за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размещалась информация, описывающая и анонсирующая деятельность молодежного центра – всего 683 публикации.

В результате реализации Программы в целом были достигнуты следующие результаты:

- увеличение численности молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на социализацию и эффективную самореализацию, на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни с 2367 до 6964 человек.

- увеличение количества молодых людей, охваченных мероприятиями по развитию здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений в молодежной среде, достижении высокой вовлеченности молодых граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию с 2268 до 3857 человек.

## Социальным эффектом реализации муниципальной программы является создание условий для раскрытия личностного потенциала молодых людей и их потребности в самореализации, улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличении степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь Калачевского муниципального района, Волгоградской области и Российской Федерации.

Перечень мероприятий Программы (К3=3):

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год, тыс. руб. | % исп. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Касса |  |  |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 148,690 | 88,579 | 59,6 | 5 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи | 105,0 | 4,826 | 4,6 | 0 |
|  | Итого по программе | 253,690 | 93,405 |  |  |
|  | Средний балл | 3 |

В ходе реализации Программы в 2021 году в результате сложившейся в стране обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, большая часть мероприятий продолжала оставаться в формате онлайн-мероприятий, реализованных с использованием аккаунтов Инстаграм и ВК в сети Интернет, с этим в основном связано уменьшение суммы фактического финансирования программных мероприятий. Это же повлияло и на увеличение количества людей, охваченных мероприятиями молодежной политики. В формате офлайн в рамках программы было проведено 26 мероприятий, участниками которых стали молодые люди в количестве 2850 человек. В целом, в том числе в формате онлайн, за год было проведено 114 мероприятий с общим охватом молодежи 10821человек.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи» было организовано и проведено 12 мероприятий, в том числе 2 (участие во Всероссийской  акции взаимопомощи #МыВместе на территории Калача-на-Дону и мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» - семинар территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества (волонтерства) по обучению организаторов и участников добровольческой деятельности по актуальным направлениям) с финансированием 4,826 тыс.руб. Сумма финансирования указанных мероприятий меньше запланированной на 100,174 тыс.руб., что было обусловлено следующими факторами: 2 мероприятия (участие волонтера, представителя Калачевского района в Форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро-2021» и проведение молодежного фестиваля «Этностиль») не состоялись, были отменены в связи с пандемией коронавируса,  что привело к уменьшению финансирования расходов по данному направлению соответственно на 25,00 тыс.руб. и на 40,00 тыс. руб. 1 мероприятие (участие 27 волонтеров в проекте по отбору общественных территорий благоустройства «Комфортная городская среда») прошло при полной поддержке Ресурсного центра добровольчества Волгоградской области и администрации Калачевского городского поселения, что так же исключило расходы на проведение данного мероприятия. Запланированные мероприятия, такие как «Содружество», «Мы – граждане России», «Под флагом России», конкурс школьных волонтерских отрядов  были отменены в связи со сложившейся обстановкой в условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 5 мероприятий в рамках Весенней Недели добра прошло без финансовых затрат.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» было организовано и проведено 14 мероприятий,  из них  (патриотические мероприятия и акции, посвященные значимым и трагическим событиям в РФ, такие как церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам ВОВ в дни памятных событий, Всероссийская акция «Огненные картины войны», работа ВПК «Барс», проведение перезахоронений останков погибших в ВОВ воинов,  акция «Сохранить, чтобы помнить») – с финансированием 88,579 тыс.руб., что на 60,111 тыс.руб. меньше запланированного. Экономия средств сложилась в результате следующих факторов: такие мероприятия, «Зарница», «Вахта Памяти» были отменены в связи со сложившейся обстановкой в условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Остальные мероприятия, такие как старт Всероссийской акции «Георгиевская лента», «День солидарности в борьбе с терроризмом», проведение Уроков мужества в образовательных учреждениях, деятельность в рамках акции «#не только9мая», акция «Бессмертные строки», встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, День Героев Отечества, выездные мероприятия на полигон и другие прошли без финансовых затрат или в онлайн-формате.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+0+3+10=23. Программу считать – мало эффективной

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2021-2024 год»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района.

На 2021 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме 180,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 159,75 тыс. руб. или 89 % (К2=10).

Основными целями и задачами программы являются:

-  создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;

-  повышение конкурентоспособности спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня;

- успешное проведение на территории Калачевского муниципального района физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня;

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической   культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

-   обеспечение успешного выступления спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Уровень целевых показателей муниципальной программы образования  представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1=10):

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Калачевского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | % | 47,9 | 51,8 | 108,1 | 10 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55,7 | 49,0 | 87,97 | 10 |
| 3 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего | % | 50,0 | 44,9 | 89,8 | 10 |
|  | из них учащихся и студентов | % | 58,0 | 70,8 | 122,07 |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказания для занятий физической культурой и спортом | % | 23,1 | 30,4 | 131,6 | 10 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 85,5 | 85,5 | 100,0 | 10 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 37,5 | 37,5 | 100,0 | 10 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 20,2 | 24,2 | 109,0 | 10 |
| Средний балл | 10 |

Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году с 21912 человек увеличилось до 24353 человек, что составило 51.8 % от населения Калачевского муниципального района.

По итогам 2021 года присвоено:

- звание кандидат мастера спорта 13 человек;

- 1 спортивный разряд 12 человек;

- массовых разрядов 498.

Уровень выполнения программных мероприятий (К3=10):

| № п/п | Наименование мероприятия | 2021 год, тыс. руб. | % выполн. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, укрепление материально-технической базы) | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Проведение и участие в спортивно массовых мероприятиях по видам спорта различного уровня и направленности | 180,0 | 159,8 | 88,8 | 10 |
| 3 | Проведение и создание условий для выполнения мероприятий по приему видов испытаний (тестов) "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (питание участников, оплата работы спортивных судей, оплата ГСМ, приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики, укрепление материально-технической базы) | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | 180,0 | 159,8 | 88,8 |  |
|  | Средний балл | 10 |

Продолжается строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 40 человек в смену, что увеличит количество спортсооружений Калачевского муниципального района увеличилось до 108 ед., и следовательно и обеспеченность населения района спортивными сооружениями.

Вместе с тем существуют определённые проблемы при занятиях физической культурой и спортом в районе. Требуется значительное улучшение состояния материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарём, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. Остается открытым вопрос о наличии инструкторов-методистов физической культуры и спорта в сельских поселениях, что, безусловно, сказывается на организации спортивно-массовой работы в сельской местности.

Данная программа способствует решению этих проблем в Калачевском  муниципальном районе, что, в конечном счете, повысило доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=40, т.е. программа - эффективная.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района.

Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2021 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9).

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 г | % исполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,1 | 100,85 | 98,8 | 10 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 100,1 | 97,5 | 97,4 | 10 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 100,9 | 108,4 | 107,4 | 10 |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 100,8 | 100,8 | 100 | 10 |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 10 |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 14 | 17,2 | 122,9 | 10 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 24900 | 36200 | 145,4 | 10 |
| 8. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 102 | 108 | 105,9 | 10 |
| 9. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс.единиц | 0,26 | 0,31 | 117,3 | 10 |
| 10. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 185 | 186 | 100,5 | 10 |
| 11. | Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3 | 6,9 | 230,0 | 10 |
| 12. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.га | 99,5 | 101,3 | 101,8 | 10 |
| 13 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами | тыс.га | 84,1 | 87,4 | 103,9 | 10 |
| 14 | Размер застрахованной посевной площади | га | 7449 | 0 | 0,0 | 0 |
| 15 | Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5576,7 | 6275 | 112,5 | 10 |
| 16 | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тонн | 6160 | 6275 | 101,9 | 10 |
| 17 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 10 |
| 18 | Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.га | 98,5 | 93,5 | 94,9 | 10 |
| 19 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | тыс.га | 0,2 | 0,174 | 87,0 | 10 |
| 20 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур | процентов | 4,2 | 4,6 | 109,5 | 10 |
| 21 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс.тонн | 0,8 | 0,83 | 103,8 | 10 |
| 22 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в том числе в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" | тыс.гектаров | 0,65 | 0,797 | 122,6 | 10 |
| 23 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий программы | процентов | 1,6 | 1,8 | 112,5 | 10 |
| 24 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | тыс.мест | 0,001 | 0,001 | 100,0 | 10 |
| 25 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 6,511 | 6,510 | 100,0 | 10 |
| 26 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 1050 | 1051 | 100,1 | 10 |
| 27 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 45350 | 49441 | 109,0 | 10 |
| 28 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 23,877 | 25,709 | 107,7 | 10 |
| 29 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 2,239 | 2,187 | 97,7 | 10 |
| 30 | Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий | голов | 34900 | 34178 | 97,9 | 10 |
| 31 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2494 | 2573 | 103,2 | 10 |
| 32 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 101 | 119,9 | 118,7 | 10 |
| 33 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс.ус. голов | 2,195 | 2,633 | 120,0 | 10 |
| 34 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | 100,0 | 10 |
| 35 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 16561 | 15959 | 96,4 | 10 |
| 36 | Количество объектов по убою скота и его первичной переработке | штук | 3 | 3 | 100,0 | 10 |
| 37 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 1 | 0 | 0,0 | 0 |
| 38 | Прирост объема сельскохозяйственной. продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году | процентов | 10 | 40 | 400,0 | 10 |
| 39 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной (переработанной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы по отношению к предыдущему году | процентов | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 40 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 2 | 0 | 0,0 | 0 |
| 41 | Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) | единиц | 1 | 0 | 0,0 | 0 |
| 42 | Прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, к показателю предыдущего года | единиц | 3 | 4 | 133,3 | 10 |
| 43 | Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | единиц | 19 | 45 | 236,8 | 10 |
|  | Средний балл | 9 |

Показатели № 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», № 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и № 18 «Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» исполнены на 98,8%, 97,4% и 94,9% соответственно, в связи  с гибелью озимых культур на площади 19 974,7  га.

Показатель № 14 «Размер застрахованной посевной площади» не выполнен в связи с отказом от страхования, с учетом негативного опыта работы сельхозтоваропроизводителей со страховыми компаниями в прошлом.

Показатель № 19 «Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений»  выполнен на 87%, в связи с корректировкой плана в хозяйстве.

Показатели № 29 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и № 30 «Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий» исполнены на 97,7% и  97,9%  соответственно, в связи со снижением поголовья овец и коз в хозяйствах района. Согласно данным статистики за 2021 год поголовье овец и коз снизилось на 1019 голов или 97,1% к уровню 2020 года.

Показатель № 35 «Производство яиц в хозяйствах всех категорий» исполнен на 96,4%, в связи с уменьшением поголовья птицы. Согласно данным статистики за 2021 год поголовье птицы снизилось на 12,9 тыс. голов или 92 % к уровню 2020 года.

Снижение поголовья овец, коз и птицы общая тенденция хозяйств Волгоградской области, в связи с прекращением хозяйственной деятельности либо переориентацией хозяйства на другие виды животноводства.

Показатель № 37 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки» не выполнен в связи с отсутствием в 2021 году крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки. Получатели данного вида поддержки предыдущих лет создали новые рабочие места в год получения гранта.

Показатель № 40 «Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств» и № 41 «Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность)» не выполнены, в связи с отсутствием новых принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов и отсутствием вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов.

Перечень мероприятий программы (К3=10)

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 год | % исполнения | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 2 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 3 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 4 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области поддержка малых форм хозяйствования | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 5 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области технической и технологической модернизации, инновационного развития | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 6 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития рыбного хозяйства | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 7 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития молочного скотоводства | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 8 | оказание содействия в оформлении документов в области обеспечения реализации мероприятий государственной аграрной политики | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
| 9 | популяризация деятельности аграрных предприятий и тружеников сельского хозяйства | Без финанси рования | Без финанси рования | 100 | 10 |
|  | Средний балл | 10 |

За 2021 год в рамках программы было оказано содействие в оформлении документов:

- на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, на которую внесены минеральные удобрения 10 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 8 463,4 тыс.руб.;

- на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур 12 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 13 591,9 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 7 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 6 397,8 тыс. руб.;

- на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 23 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 24 295,8 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на увеличение поголовья нетелей и (или) овцематок (козоматок) 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 3 520,2 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 24 527,2 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 14 269,6 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 127 480,7 тыс. рублей;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 242 769,1 тыс. руб.;

- на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 383,9 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии  98 796,5 тыс. руб.;

- на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 33 075,8 тыс. руб.

По итогам 2021 года  индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 100,85%, что составляет 98,8 % от плана на 2021 год.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10=39. Программа – эффективная.

Начальник отдела экономического,

инвестиционного и инфраструктурного

развития администрации Калачевского

муниципального района						                О.В. Фетисова

Исп. Демкина В.А.