## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.  2023 г.  № 84

###### О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования

###### и застройки      Пятиизбянского  сельского поселения

###### Калачёвского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь  Градостроительным  кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом первого заместителя Министерства обороны Российской Федерации от 24 ноября 2022года №1125 «Об установлении приаэродромной территории аэропорта Волгоград (Мариновка), Уставом Калачевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

- Приступить к подготовке  проекта  внесения изменений в   правила землепользования и застройки   Пятиизбянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области,  утвержденные решение Калачевской районной Думы №161 от 08.12.2021г. (в ред. от 14.09.2022)  «Об утверждении правил землепользования и застройки Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области»;

- Направить постановление о подготовке проекта внесения изменений в   правила землепользования и застройки   Пятиизбянского  сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области  в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. (в ред. 09.03.2022)  «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Постановление о создании Комиссии).

- Состав и порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с Постановлением о создании Комиссии.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта    правил землепользования и застройки   Пятиизбянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. (Приложение 1).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы  Калачевского муниципального района Волгоградской области         Н.П. Земскову.

Глава Калачевского

муниципального района                                                                С.А.Тюрин

Приложение 1
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от «10» 02.2023 г. № 84

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта  внесение изменений  в правила землепользования и застройки Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Порядок проведения работ по проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект) | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке Проекта, размещение на официальном сайте | в течении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава) |
| 2 | Сбор исходной информации для Проекта | в течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с техническим заданием, но не более двух месяцев со дня принятия решения о разработки проекта | Комиссия |
| 4 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | в течении 5 рабочих дней со дня получения проекта | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 5 | Принятие решения о направлении Проекта главе или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | по окончании проверки, в течении двух дней | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Устранение замечаний | в зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней | Комиссия |
| 7 | Проверка работ по устранению замечаний | в зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | в течение 10 дней со дня получения Проекта | Глава |
| 9 | Опубликование (обнародование), размещение на официальном сайте решения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений) и Проекта | в течение 5 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | Проведение публичных слушаний (или общественных обсуждений) по Проекту | Не более одного месяца с момента оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 11 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний (или общественных обсуждений) | в течение 5 дней со дня проведения слушаний (или общественных обсуждений) | Председатель Комиссии |
| 12 | Опубликование (обнародование) протокола и заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), размещение на сайте | в течение 7 дней со дня проведения слушаний (или общественных обсуждений) | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 13 | Предоставление протокола и заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), Проекта Главе | в течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии |
| 14 | Принятие решения о направлении Проекта, протокола и заключения публичных слушаний (или общественных обсуждений), в Калачевскую районную Думу (далее Дума) или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после представления Проекта | Глава Пятиизбянского сельского поселения |
| 15 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта Главе на доработку | По результатам рассмотрения Думы | Глава |
| 16 | Опубликование (обнародование) утвержденных Правил землепользования и застройки в установленном порядке, размещение на сайте | после принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом КМР | Администрация Калачевского муниципального района в лице организационно-технического отдела |
| 17 | Размещение утвержденных ПЗЗ во ФГИС ТП | в течение 10 дней с даты утверждения Проекта | Отдел архитектуры и градостроительства |

Приложение 2
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от «10» 02.2023 г. № 84

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  правила землепользования и застройки Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений  в  правила землепользования и застройки в течение  30 (тридцати) дней, заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) предложения по подготовке Проекта.

2. Предложения с пометкой «В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Калачевского муниципального района Волгоградской области» направляются по почте в адрес: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158; по средствам факсимильной связи на номер 8 (8442) 3-17-22 или по электронной почте в адрес: ra_kalach@volganet.ru, либо через секретаря комиссии в отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону,  ул. Октябрьская,  №71, каб. 20.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7.Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.