АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.11.2018 г.     № 1134

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по лицензированию медицинской деятельности в  образовательных учреждениях Калачевского  муниципального  района  Волгоградской области на 2018 – 2020 годы

В целях совершенствования мероприятий по лицензированию медицинской деятельности в образовательных учреждениях 
Калачевского  муниципального  района

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по лицензированию медицинской деятельности в  образовательных учреждениях Калачевского  муниципального  района  Волгоградской области на 2018 – 2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Председателю комитета по образованию администрации Калачевского муниципального района О.И. Борисовой:

- обеспечить реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

- осуществлять методическое сопровождение и мониторинг реализации «дорожной карты»;

- обеспечить достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой»;

- представлять в сроки, указанные комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, информацию (отчеты) о ходе выполнения «дорожной карты».

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» О.В.Кумейко обеспечить проведение  мероприятий по лицензированию медицинской деятельности в образовательных учреждениях Калачевского  муниципального  района.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5.  Контроль  исполнения настоящего постановления   возложить на  заместителя Главы Калачевского муниципального района С.Г. Подсеваткина.

Глава  Калачевского

муниципального района					          П.Н.Харитоненко

План мероприятий ("дорожная карта") по лицензированию медицинской деятельности в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района на 2018 - 2020 годы

- Общие положения

- Характеристика системы образования Калачевского муниципального района  Волгоградской области.

1.1. Количество общеобразовательных учреждений, действующих на территории муниципального района   на дату подписания "дорожной карты", - 21, из них имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  6 (лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу  образовательных учреждений имеет ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»).

Не имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  - 15 общеобразовательных учреждений.

Количество малокомплектных общеобразовательных учреждений на территории Калачевского муниципального района   Волгоградской области -  5.

Планируется лицензировать медицинскую деятельность в - 4 общеобразовательных учреждениях.

1.2. Количество дошкольных образовательных учреждений, действующих на территории Калачевского муниципального района  на дату подписания "дорожной карты", - 5, из них имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  3 (лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу  образовательных учреждений имеет ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»).

Не имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  2 дошкольных образовательных учреждения.

Планируется лицензировать медицинскую деятельность в 2 дошкольных образовательных  учреждениях.

1.3 Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, действующих на территории Калачевского муниципального района   на дату подписания "дорожной карты", - 3, из них имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  0.

Не имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности  3 образовательные учреждения.

Планируется лицензировать медицинскую деятельность в 0 организациях дополнительного образования детей.

- В целях лицензирования медицинской деятельности в образовательных учреждениях  Калачевского муниципального района необходимо провести ремонтные работы для приведения помещений в соответствие с СанПин 2.4.1.3049-13 и СанПин 2.1.3.2630-10.

- Результатом реализации мероприятий, предусмотренных разделом II "дорожной карты", станет лицензирование медицинской деятельности 
 6 образовательных учреждений:

за период с 01 ноября по 31 декабря 2018 г. - 0;

за период с 01 января по 31 августа 2019 г. - 0;

за период с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. - 2 (МКДОУ  д/с № 4 «Якорек», МКДОУ  д/с № 5 «Солнышко»);

за период с 01 января по 31 августа 2020 г. - 4 (МКОУ «Крепинская СШ», МКОУ «Логовская СШ», МКОУ «Кривомузгинская СШ», МКОУ «Советская СШ»,).

Перечень образовательных организаций и мероприятий, подлежащих реализации для лицензирования медицинской деятельности

| № п/п | Полное наименование образовательной организации (по уставу) | Условия медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) ** | Срок реализации мероприятий | Планируемая стоимость оборудования для дооснащения образовательной организации медицинским оборудованием (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка помещений для лицензирования медицинской деятельности | получение санитарно-эпидемиологического заключения | дооснащение образовательной организации медицинским оборудованием | получение лицензии на осуществление медицинской деятельности |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крепинская средняя школа» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». Имеется приспособленное помещение, требующее ремонта и оснащения медицинским оборудование |  | июль |  |  | октябрь |  |  | декабрь |  |  |  | март | 525,00 |  |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Логовская средняя школа» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». В помещении, соответствующим требованиям (по площадям) необходимо выполнить капитальный ремонт и оснастить его медицинским оборудованием и инвентарем |  | июль |  |  | октябрь |  |  | декабрь |  |  |  | март | 525,00 |  |
| 3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Советская средняя школа» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». В помещении, соответствующим требованиям (по площадям) необходимо выполнить капитальный ремонт и оснастить его медицинским оборудованием и инвентарем |  | июль |  |  | октябрь |  |  | декабрь |  |  |  | март | 525,00 |  |
| 4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кривомузгинская средняя школа им. М.З. Петрова» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». Имеется приспособленное помещение, требующее ремонта и оснащения медицинским оборудование |  | июль |  |  | октябрь |  |  | декабрь |  |  |  | март | 525,00 |  |
| 5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Якорек» г.Калача-на-Дону Волгоградской области | Обслуживание воспитанников осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». В штатном расписании нет медицинских работников Имеется медицинский кабинет, не соответствующим требованиям (по площадям, проект 1973г) Помещение требуют ремонта и оснащения медицинским оборудование |  | май |  |  | сентябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | 650,00 |  |
| 6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Солнышко» г.Калача-на-Дону Волгоградской области | Обслуживание воспитанников осуществляется по договору с ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». В штатном расписании нет медицинских работников Имеется медицинский кабинет, не соответствующим требованиям (по площадям, проект 1973г) Помещение требуют ремонта и оснащения медицинским оборудование |  | июль |  |  | октябрь |  |  | декабрь |  |  |  | март | 650,00 |  |