#### **Герб**

#### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

###  **КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

#### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 07.12. 2015г. № 1205

**Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области**

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях перехода к формированию бюджета Калачевского муниципального района по программному принципу на основе муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области, постановляю:

1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Калачевского муниципального района Земскову Н.П.

**Глава администрации**

**Калачёвского муниципального района С.А. Тюрин**

Приложение 1

К постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от «07»12. 2015 года № 1205

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района, необходимость внесения в них изменений и дополнений.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

1.3. Координатор муниципальной программы представляет в комитет экономики Калачевского муниципального района (далее - комитет экономики) в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы, содержащую основные сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов.

1.4. Типовые формы представления информации для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются комитетом экономики.

1.5. Информация для оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовленная координатором, рассматривается отделом экономики.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программкомитетом экономики осуществляется:

сопоставление значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе (степень достижения запланированных при первоначальном утверждении муниципальной программы целевых показателей);

сопоставление фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с планируемыми (анализ соблюдения сроков реализации мероприятий);

анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы.

1.6. По результатам указанной оценки не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Калачевской районной Думы о бюджете Калачевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

2. Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

2.1. Критериями эффективности муниципальной программы являются следующие:

2.1.1. Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1).

2.1.2. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2).

2.1.3. Уровень выполнения программных мероприятий (К3).

2.1.4. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4).

Каждый критерий эффективности муниципальной программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике. Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика муниципальной программы |
| От 35 до 40 баллов | Эффективная |
| От 25 до 30 баллов | Достаточно эффективная |
| От 15 до 20 баллов | Малоэффективная |
| Менее 15 баллов | Неэффективная |

Приложение

к Методике оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы | 1. Целевые индикаторы муниципальной программы достигли 80% и выше запланированного значения | 10 |
| 2. Целевые индикаторы муниципальной программы достигли от 50 до 80% от запланированного значения | 5 |
| 3. Целевые индикаторы муниципальной программы достигли менее 50% от запланированного значения | 0 |
| К2 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило свыше 80% от запланированного значения | 10 |
| 2. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения | 5 |
| 3. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило менее 50% от запланированного значения | 0 |
| К3 | Уровень выполнения программных мероприятий | 1. Мероприятия муниципальной программы выполнены на 80% и выше от общего количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе мероприятий) | 10 |
| 2. Мероприятия муниципальной программы выполнены от 50 до 80% от общего количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе мероприятий) | 5 |
| 3. Мероприятия муниципальной программы выполнены менее 50% от общего количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе мероприятий) | 0 |
| К4 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации муниципальной программы | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |