## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12. 04.  2018 г.  № 290

###### О подготовке проекта правил землепользования и

###### застройки  Зарянского сельского поселения

###### Калачёвского муниципального района Волгоградской области

В целях подготовки проекта  правила  землепользования и застройки Зарняского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я ю :

- Подготовить проект   правила землепользования и застройки   Зарянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

- Направить постановление о подготовке проекта   правил землепользования и застройки   Зарянского  сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области  в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Постановление о создании Комиссии).

- Состав и порядок деятельности комиссии установить в соответствии с Постановлением о создании Комиссии.

- При подготовке проекта   правил землепользования и застройки градостроительное зонирование территории предусмотреть в один этап применительно к территории  Зарянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта    правил землепользования и застройки   Зарянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. (Приложение 1).

- Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта   правил землепользования и застройки (Приложение 2).

- Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы  Калачевского муниципального района Волгоградской области Н.П. Земскову.

Глава

Калачевского муниципального района                                П.Н. Харитоненко

Приложение 1
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от «12»04.2018 г. № 290

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений  в правила землепользования и застройки

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правила землепользования и застройки | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава) |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта правил землепользования и застройки. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки | В течение 15 дней с момента опубликования сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта правил землепользования и застройки и передача в Комиссию. | В соответствии с техническим заданием | Проектная организация |
| 4. | Проверка проекта правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Зарянского сельского поселения, схеме территориального планирования Калачевского муниципального района, схемам территориального планирования Волгоградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации. | В течение 10 дней со дня представления проекта комиссией | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры |
| 5. | По результатам указанной в пункте 5 проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки Главе Калачевского муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 5 в комиссию на доработку. | После проверки проекта | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Главой Калачевского муниципального района | Глава Калачевского муниципального района |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта. | Комиссия |
| 8. | Направление замечаний и предложений по результатам публичных слушаний в проектную организацию с целью обеспечения внесений изменений в проект. | После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 9. | Внесение изменений в проект правил землепользования и застройки | В течение 5 дней со дня получения результатов публичных слушаний | Проектная организация |
| 10. | Представление проекта с внесенными изменениями главе. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. | После получения откорректированного проекта по результатам публичных слушаний | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении указанного проекта в Калачевскую районную Думу(Далее - Дума) или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и указанных в 10 обязательных приложений Главе администрации | Глава Калачевского муниципального района |
| 12. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» правил землепользования и застройки после утверждения Думой | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Калачевского муниципального района | Администрация Калачевского муниципального района в лице организационно-технического отдела |

Приложение 2
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 12 » 04 2018 г. № 290

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки в течение 30 (тридцати) дней заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Калачевского муниципального района Волгоградской области» направляются по почте в адрес: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158; по средствам факсимильной связи на номер 8 (8442) 30-61-64 или по электронной почте в адрес: ra_kalach@volganet.ru, либо через секретаря комиссии в отдел архитектуры администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону,  ул. Октябрьская,  №71, каб. 20.

3. Предложения в проект правил землепользования и застройки должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.