АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.08.  2019г.  № 751

Оподготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройкиСоветского сельского поселения Калачёвского

муниципального района Волгоградской области

В целях подготовки проекта внесения изменений в правила  землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я ю :

- Подготовить проект внесения изменений в  правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

- Направить постановление о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройкиСоветского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области  в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Постановление о создании Комиссии).

- Состав и порядок деятельности комиссии установить в соответствии с Постановлением о создании Комиссии.

- При подготовке проекта внесения изменений в  правила землепользования и застройки градостроительное зонирование территории предусмотреть в один этап применительно к территорииСоветского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в  правила землепользования и застройкиСоветского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. (Приложение 1).

- Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в  правила землепользования и застройки (Приложение 2).

- Разработку проекта выполнить собственными силами без  привлечения дополнительных средств.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы  Калачевского муниципального района Волгоградской области Н.П. Земскову.

Глава Калачевского

муниципального района                                      П.Н. Харитоненко

Приложение 1
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 14 » 08. 2019 г. №751

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений  в правила землепользования и застройки

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с п . 7 ст. 31 ГрК РФ | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава) |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | В течение 30 дней с момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и передача в Комиссию. | В течении 10 дней | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 5. | Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Советского сельского поселения, схеме территориального планирования Калачевского муниципального района, схемам территориального планирования Волгоградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации. | В течение 30 дней со дня представления проекта комиссией | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства |
| 6. | По результатам указанной в пункте 5 проверки орган местного самоуправления направляет проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Главе Калачевского муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 5 в комиссию на доработку. | После проверки проекта | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Главой Калачевского муниципального района | Глава Калачевского муниципального района |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта. | Комиссия |
| 9. | Направление замечанийи предложений разработчику проекта по результатам публичных слушаний с целью обеспечения внесений изменений в проект. | После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 10. | Внесение изменений в проект внесения изменений в правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения результатов публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 11. | Представление проекта с внесенными изменениями Главе. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. | После получения откорректированного проекта по результатам публичных слушаний | Комиссия |
| 12. | Принятие решения о направлении указанного проекта в Калачевскую районную Думу(Далее - Дума) или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и указанных в пункте11 обязательных приложений Главе администрации | Глава |
| 13. | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» правил землепользования и застройки после утверждения Думой | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Калачевского муниципального района | Отдел архитектуры и градостроительства |

Приложение 2
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 14   » 08.  2019 г. № 751

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки в течение 30 (тридцати) дней заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Калачевского муниципального района Волгоградской области» направляются по почте в адрес: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158; по средствам факсимильной связи на номер 8 (8442) 30-61-64 или по электронной почте в адрес: ra_kalach@volganet.ru, либо через секретаря комиссии в отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону,  ул. Октябрьская,  №71, каб. 20.

3. Предложения в проект правил землепользования и застройки должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.